## Prog de Actividades y F (USD) (hidden)
#REF!
#REF!
|  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA (USD) |  | Ejecución Presupuestaria | [5 empty] | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA (MONEDA LOCAL)
|  | Presupuesto Vigente | Monto Contratado | Justificado Acumulado Anterior (a) | Justificación esta Solicitud (b) | Justificado Nuevo Acumulado (c) = (a) + (b) | Saldo Por Programar | Nº de SEPA | Nº de POA | 2012-08-01 | set 12 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | Total Período 1 (ago-dic 2012) | Total Período 2 (ene a jun 13) | Total Período 3 (jul a dic 13) | Total Flujo | PRESUPUESTO V LOCAL
1 | Componente Técnico I: Fortalecimiento de la SET | 3122644.8 | 972732.9265 | 852333.07 | 0 | 852333.07 | 3069020.8565 | [19 empty] | 337365.9736 | 515032.2016 | 220850 | 1073248.1753 | 2310059.2
1.1 | Sub-componente 1: Normativa Tributaria | 300000 | 68268.787 | 93124.76 | 0 | 93124.76 | 468666.027 | [19 empty] | 51231.3148 | 5040 | 24300 | 80571.3148 | 46000
1.1.1 | Producto 1:Proyecto Codigo Tributario remitido al Congreso | 101100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101100 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10110
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 101100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101100 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10110
1.1.2 | Producto 2: Manual Unificado de Fiscalizacion | 167600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167600 | [19 empty] | 7560 | 5040 | 24300 | 36900 | 8526
| Consultoría Administración tributaria de Control y Fiscalización: elaboración de manuales de auditoria. | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 2014/BL-PR-75-3CV-CI-07 | SC 07 |  | 2520 |  |  | 5040 |  | 5040 | [10 empty] | 7560 | 5040 | 0 | 12600 | 1400
| Consultoría para Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo criterio de las Normas ISO 9001:2008. Fiscalización y PAC. | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 2014/BL-PR-71-SBMC-CF-08 | SC 08 | [12 empty] | 8100 |  |  |  | 16200 | 0 | 0 | 24300 | 24300 | 4500
| Servicio de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de las Normas ISO 9001:2008. | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 2014/BL-PR-69-LPN-S-4 | No Fig POA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
1.1.3 | Producto 3: Reglamentaciones de Leyes de Administracion Tributaria (Ley 125/91 y Ley 2421/2004), Renta Personal, IMAGRO y combustibles. | 292300 | 68268.787 | 93124.76 | 0 | 93124.76 | 199966.027 | [19 empty] | 43671.3148 | 0 | 0 | 43671.3148 | 56364
| Peritaje Internacional de procesos de fiscalización y fijación de precios de commodities en la determinación de infracciones tributarias.(Jairo Godoy) | 45000 | 27273 | 0 | 0 | 0 | 27273 | 2014/BL-PR-72-CD-CI-48 | No Fig POA |  | 5454.6 |  | 8181.9 | 13636.5 | [12 empty] | 27273 | 0 | 0 | 27273 | 5000
| Consultoría Sistema de Control de Producción, productos de tabaco y alcohol.(Jhon Colledge III) | 31936 | 40995.787 | 8966.76 | 0 | 8966.76 | 32029.027 | 2014/BL-PR-20-CD-CI-02 | SC 02 |  |  | 16398.3148 | [14 empty] | 16398.3148 | 0 | 0 | 16398.3148 | 38064
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 140664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140664 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
CONTRATOS CERRADOS/TERMINADOS
| Consultoría Definición y Medición del gasto tributario en el Paraguay. (Jose Salim) | 21600 | CULMINADO | 21400 | 0 | 21400 | 0 | 2014/BL-PR-19-CD-CI-01 | No Fig POA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
| Consultoria Gestion Normativa.(Jose Nogales) | 31500 | CULMINADO | 37800 | 0 | 37800 | 0 | 2014/BL-PR-22-CD-CI-04 | SC 04 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500
| Consultoría Fiscalización Tributaria (Cesar Royg) | 21600 | CULMINADO | 24958 | 0 | 24958 | 0 | 2014/BL-PR-23-3CV-CI-05 | SC 05 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
| EJECUCIÓN FAPEP | 127499.3 | [28 empty] | 19634.3302
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 133500.7 | [28 empty] | 9365.6698
1.2 | Sub-componente 2: Estructura Organica de la SET, modernizada | 550000 | 89336.09 | 6795.04 | 0 | 6795.04 | 689341.05 | [19 empty] | 51460 | 150850 | 114150 | 316460 | 230000
1.2.1 | Producto 1:Centro de Estudios Fiscales, diseñado y creado | 116250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116250 | [19 empty] | 2250 | 13500 | 40500 | 56250 | 37500
| Consultoria Diagnostico y Propuesta de Diseño de un Instituto de Formacion y Capacitacion Tributaria. | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 2014/BL-PR-32-SBMC-CF-14 | SC 14 | [10 empty] | 9000 |  |  | 18000 |  | 18000 |  | 0 | 9000 | 36000 | 45000 | 15000
| Consultoría Nacional Individual para apoyo para la implementación y funcionamiento de IFF. | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 2014/BL-PR-76-3CV-CI-15 | No Fig POA |  |  | 2250 | [5 empty] | 4500 | [5 empty] | 4500 |  |  | 2250 | 4500 | 4500 | 11250 | 3750
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | [23 empty] | 18750
1.2.2 | Producto 2: Manuales Administrativos, diseñados | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48750 | [19 empty] | 0 | 9750 | 39000 | 48750 | 16250
| Firma Consultora para ajuste de la nueva estructura organizacional de la Administracion Tributaria, capacitacion al personal y usuarios de la nueva estructura. | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48750 | 2014/BL-PR-28-SBMC-CF-10 | SC 10 | [10 empty] | 9750 |  |  | 19500 |  | 19500 |  | 0 | 9750 | 39000 | 48750 | 16250
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Producto 3: Direcciones con certificacion de calidad ISO o similares | 83250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83250 | [19 empty] | 0 | 1800 | 34650 | 36450 | 11750
| Servicio de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de las Normas ISO 9001:2008. | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 2014/BL-PR-69-LPN-S-4 | No Fig POA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
| Servicio de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de las Normas ISO 9001:2008. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 2014/BL-PR-70-CP-S-5 | No Fig POA | [10 empty] | 1800 |  |  |  | 3600 |  |  | 0 | 1800 | 3600 | 5400 | 1000
| Consultoría para Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo criterio de las Normas ISO 9001:2008. Fiscalización y PAC. | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 2014/BL-PR-71-SBMC-CF-08 | SC 08 | [12 empty] | 8100 |  |  |  | 16200 | 0 | 0 | 24300 | 24300 | 4500
| Consultoria para la Implementacion de un Sistema de Gestion basado en la Calidad para su posterior certificacion. | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 2014/BL-PR-64-SBMC-CF-12 | SC 12 | [11 empty] | 2250 |  |  |  | 4500 |  | 0 | 0 | 6750 | 6750 | 3750
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Producto 4: SET Sistema de Gestion por Resultados (GPR), implantado | 454750 | 89336.09 | 6795.04 | 0 | 6795.04 | 441091.05 | [19 empty] | 49210 | 125800 | 0 | 175010 | 181500
| Adquisición de Equipos Informaticos para la Plataforma de Atencion al Cliente (9 PAC) | 125800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125800 | 2014/BL-PR-1-LPN-B-01 | B 01 | [10 empty] | 125800 | [6 empty] | 0 | 125800 | 0 | 125800 | 44200
| Adquisición de Muebles para el Funcionamiento de la Plataforma de Atencion al Cliente (9 PAC)(Equimob/Artes y Muebles/Silvestri) | 96200 | 61605 | 0 | 0 | 0 | 61605 | 2014/BL-PR-2-LPN-B-02 | B 02 |  |  | 29901.92 | 19308.08 | [13 empty] | 49210 | 0 | 0 | 49210 | 33800
| Enlace Coordinadora SET (Myriam Sugastti) | 0 | 27731.09 | 6795.04 | 0 | 6795.04 | 20936.05 | N/A | N/A | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 232750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232750 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500
| EJECUCIÓN FAPEP | 42354.892 | [28 empty] | 7917.0326
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 110645.108 | [28 empty] | 9082.9674
1.3 | Sub-componente 3: Tecnología de la Información | 1599999.8 | 754315.3095 | 345522.27 | 0 | 345522.27 | 1687752.0395 | [19 empty] | 187308.9258 | 259779.6536 | 54000 | 501088.5795 | 630000.2
1.3.1 | Producto 1: Data Center Alternativo de la SET, en operacion | 219000 | 73393.3117 | 0 | 0 | 0 | 219393.3117 | [19 empty] | 36696.6558 | 182696.6558 | 0 | 219393.3117 | 81000
| Adquisición de Equipos Informaticos, de Comunicación, electrico para el Data Center. | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 2014/BL-PR-5-LPN-B-05 | B 05 | [9 empty] | 146000 | [7 empty] | 0 | 146000 | 0 | 146000 | 54000
| Consultoria para el Diseño Sitio Alternativo del Data Center SET.(Simon & Arrinton) | 73000 | 73393.3117 | 0 | 0 | 0 | 73393.3117 | 2014/BL-PR-34-SBCC-CF-16 | SC 16 |  |  |  | 36696.6558 |  |  | 36696.6558 | [10 empty] | 36696.6558 | 36696.6558 | 0 | 73393.3117 | 27000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Producto 2:Equipos TICs, adquiridos (servidores, lote de PC's) | 219000 | 31221.9978 | 0 | 0 | 0 | 104221.9978 | [19 empty] | 0 | 31221.9978 | 0 | 31221.9978 | 81000
| Adquisición de Impresoras Fiscales. (HPTI) | 146000 | 31221.9978 | 0 | 0 | 0 | 31221.9978 | 2014/BL-PR-73-LPN-B-06 | B 06 | [5 empty] | 31221.9978 | [11 empty] | 0 | 31221.9978 | 0 | 31221.9978 | 54000
| Consultoría para el desarrollo del Sistema de Recepción de los archivos encriptados, monitoreo del uso de las impresoras y cruzamiento de datos en el Sistema Marangatú. | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 2014/BL-PR-67-SBCC-CF-47 | No Fig POA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Producto 3: Sistemas Tecnologicos, fortalecidos | 1561999.8 | 649700 | 345522.27 | 0 | 345522.27 | 1364136.73 | [19 empty] | 150612.27 | 45861 | 54000 | 250473.27 | 568000.2
| a)Firma consultora para rediseño, restructuración, desarrollo, migración e implementación del Sistema de Timbrado y Jeroviaha, integrando sus datos y aplicativos al Sistema Marangatú. b)Mantenimiento evolutivo de los Sistemas de la SET. (CIAT) | 502040.8 | 649700 | 345522.27 | 0 | 345522.27 | 304177.73 | 2014/BL-PR-65-CD-CF-46 | No Fig POA |  |  |  | 150612.27 |  |  |  | 45861 | [9 empty] | 150612.27 | 45861 | 0 | 196473.27 | 125510.2
| Consultoria para el Desarrollo, Implementacion y Capacitacion de Facturacion Electronica. | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 2014/BL-PR-37-SBMC-CF-19 | SC 19 | [11 empty] | 10500 |  |  |  | 21000 |  | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 17500
| Consultoria para el desarrollo de un Sistema de Gestion de Documentos Digitales. | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 2014/BL-PR-35-SBMC-CF-17 | SC 17 | [11 empty] | 7500 |  |  |  | 15000 |  | 0 | 0 | 22500 | 22500 | 12500
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 969959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969959 | [23 empty] | 412490
| EJECUCIÓN FAPEP | 147570.87 | [28 empty] | 66909.6899
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 252429.13 | [28 empty] | 33090.3101
1.4 | Sub-componente 4:Educación, capacitaicón y difusion | 672645 | 60812.74 | 406891 | 0 | 406891 | 223261.74 | [19 empty] | 47365.733 | 99362.548 | 28400 | 175128.281 | 1404059
1.4.1 | Producto 1:Funcionarios de la SET, capacitados y certificados en aspectos tributarios | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | [19 empty] | 2800 | 11200 | 14000 | 28000 | 112000
| Consultoría Fortalecimiento de la capacidad técnica de funcionarios, desarrollo de cursos, capacitación en normativas tributarias. | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 2014/BL-PR-77-SBMC-CF-20 | SC 20 |  |  |  | 2800 |  |  | 5600 |  | 5600 | [8 empty] | 2800 | 11200 | 0 | 14000 | 56000
| Consultoría Fortalecimiento de la capacidad técnica de funcionarios, desarrollo de cursos virtuales, capacitación y certificación de agentes del sector privado. | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 2014/BL-PR-38-SBMC-CF-20 | No Fig POA | [11 empty] | 2800 |  |  | 5600 |  | 5600 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 56000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Producto 2:Agentes del sector privado, capacitados y certificados en aspectos tributarios | 92600 | 60812.74 | 45540 | 0 | 45540 | 28416.74 | [19 empty] | 27365.733 | 12162.548 | 0 | 39528.281 | 117400
| Organización de eventos dirigidos a funcionarios, contribuyentes y a la ciudadanía, orientados a la actualización y cumplimiento de la obligación tributaria.(K-L) | 57800 | 60812.74 | 32396 | 0 | 32396 | 28416.74 | 2014/BL-PR-16-LPN-S-01 | No Fig POA |  |  |  | 27365.733 | [6 empty] | 12162.548 | [6 empty] | 27365.733 | 12162.548 | 0 | 39528.281 | 112200
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRATOS CERRADOS/TERMINADOS
| Organizaicón Integral (PP+FAPEP) | 34800 | CULMINADO | 13144 | 0 | 13144 | 0 | [23 empty] | 5200
1.4.3 | Producto 3: Campaña de concientizacion tributaria, realizada | 552045 | 0 | 361351 | 0 | 361351 | 166845 | [19 empty] | 17200 | 76000 | 14400 | 107600 | 1355659
| Diseño en Impresión de Folleteria y afines. | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 2014/BL-PR-18-LPN-S-03 | S 03 | [7 empty] | 7200 |  |  |  |  | 14400 |  |  |  |  | 0 | 7200 | 14400 | 21600 | 144000
| Difusión de campañas de educación ciudadana. | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 2014/BL-PR-17-LPI-S-02 | S 02 |  |  | 17200 |  |  |  | 34400 |  | 34400 | [8 empty] | 17200 | 68800 | 0 | 86000 | 344000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 44845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44845 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 867659
CONTRATOS CERRADOS/TERMINADOS
| Igrafica (PP+FAPEP) | 90000 | CULMINADO | 42442 | 0 | 42442 | 0 | [23 empty] | 10000
| Brick (PP+FAPEP) | 295200 | CULMINADO | 318909 | 0 | 318909 | 0 | [23 empty] | 114800
| EJECUCIÓN FAPEP | 142295.37 | [28 empty] | 15299.41
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 0 | [28 empty] | 165700.59
2 | Componente Técnico II: Fortalecimiento SSEAF | 3124148 | 190082.1976 | 84616.46 | 0 | 84616.46 | 4471866.1976 | [19 empty] | 90867.4972 | 207766.4597 | 436596.3328 | 735230.2897 | 2433652.39
2.1 | Sub-componente 1: Nuevo SIAF implantado | 1236900 | 3668 | 40163.46 | 0 | 40163.46 | 1967627 | [19 empty] | 0 | 1800 | 158550 | 160350 | 1216600
2.1.1 | Producto 1: Modulos basicos y aicionales del SIAF, implementados | 1236900 | 3668 | 40163.46 | 0 | 40163.46 | 1967627 | [19 empty] | 0 | 1800 | 158550 | 160350 | 1216600
| Adquisición de Equipos para Data Center Sitio Alternativo. | 148200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148200 | 2014/BL-PR-9-LPI-B-09 | B 09 | [12 empty] | 148200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 148200 | 148200 | 111800
| Servicio de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de las Normas ISO 9001:2008. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 2014/BL-PR-70-CP-S-5 | No Fig POA | [10 empty] | 1800 |  |  |  | 3600 |  |  | 0 | 1800 | 3600 | 5400 | 1000
| Consultoria para la Implementacion de un Sistema de Gestion basado en la Calidad para su posterior certificacion. | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 2014/BL-PR-64-SBMC-CF-12 | SC 12 | [11 empty] | 2250 |  |  |  | 4500 |  | 0 | 0 | 6750 | 6750 | 3750
| Consultoría Revisión y Actualización del SIAF | 836000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836000 | 2014/BL-PR-74-SBC-CF-23 | SC 23 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123500
| Enlace Coordinador SSEAF (Ever Soria) | 0 | 3668 | 541 | 0 | 541 | 3127 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 960050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960050 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 247950
CONTRATOS CERRADOS/TERMINADOS
| Progress (PP+FAPEP) | 52500 | CULMINADO | 17472.46 | 0 | 17472.46 | 0 | [23 empty] | 17500
| Inavan & Cialpa (PP+FAPEP) | 36000 | CULMINADO | 22150 | 0 | 22150 | 0 | [23 empty] | 24000
| EJECUCIÓN FAPEP | 213031.96 | [28 empty] | 57019.53
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 603068.04 | [28 empty] | 255880.47
2.2 | Sub-componente 2: Expansión e integración SINARH | 624400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774800 | [19 empty] | 3600 | 48720 | 68640 | 120960 | 115600.39
2.2.1 | Producto 1: ANTEPROYECTO de Ley SINARH, con enfasis en remuneraciones | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | [19 empty] | 3600 | 14400 | 0 | 18000 | 6000
| Consultoria Normativa SINARH (Ley y Reglamentacion para su Funcionamiento). | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 2014/BL-PR-45-3CV-CI-26 | SC 26 |  |  |  |  | 3600 |  |  | 7200 |  | 7200 | [7 empty] | 3600 | 14400 | 0 | 18000 | 6000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Producto 2: Modulos basicos del SINARH, implementados (diseño conceptual y desarrollo informatico) SINARH, en operacion plena en 18 entidades de la Administracion Central (incluye modulos basicos de RRHH) e interfaces con el Nuevo SIAF | 756800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756800 | [19 empty] | 0 | 34320 | 68640 | 102960 | 215200
| Consultoría para Diseño y Desarrollo del Sistema Nacional de Recursos Humanos - SINARH | 171600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171600 | 2014/BL-PR-44-SBCC-CF-25 | SC 25 | [6 empty] | 34320 | [5 empty] | 68640 |  |  |  |  | 0 | 34320 | 68640 | 102960 | 48400
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 585200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585200 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 166800
| EJECUCIÓN FAPEP | 0 | [28 empty] | 1436.61
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 150400 | [28 empty] | 104163
2.3 | Sub-componente 3: Modernización Crédito y Deuda Pública | 668970 | 110031.6642 | 21704 | 0 | 21704 | 814027.6642 | [19 empty] | 22006.3328 | 44012.6657 | 22006.3328 | 88025.3314 | 285530
2.3.1 | Producto 1: Gestion de Credito, Deuda e Inversion Publica, modernizada | 668970 | 110031.6642 | 21704 | 0 | 21704 | 814027.6642 | [19 empty] | 22006.3328 | 44012.6657 | 22006.3328 | 88025.3314 | 285530
| Adquisición de equipos informáticos, de comunicación y software para Crédito y Deuda Pública. | 46275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46275 | 2014/BL-PR-11-LPN-B-11 | No Fig POA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15425
| Adquisición, Mantenimiento y Capacitación a usuarios de Bloomberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/BL-PR-10-CD-B-10 | No Fig POA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000
| Firma consultora informática para el Sistema de Seguimiento de Proyectos de inversión (SICAP II), así como su vinculación con otros Sistemas del SIAF. | 103500 | 110031.6642 | 21704 | 0 | 21704 | 88327.6642 | 2014/BL-PR-46-SBCC-CF-27 | SC 27 |  |  |  | 22006.3328 |  |  |  | 44012.6657 |  |  |  | 22006.3328 | [5 empty] | 22006.3328 | 44012.6657 | 22006.3328 | 88025.3314 | 46500
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 679425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679425 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 224075
| EJECUCIÓN FAPEP | 0 | [28 empty] | 1511.19
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 160230 | [28 empty] | 82958.81
2.4 | Sub-componente 4: Diseño y Adm SIABYS | 451000 | 56715.2909 | 22749 | 0 | 22749 | 529966.2909 | [19 empty] | 52327.7158 | 37500 | 80000 | 169827.7158 | 539000
2.4.1 | Producto 1: SIABYS, en operacion en por lo menos 12 entidades de la Administracion Central. (Dise;o conceptual+procedimientos+capacitacion) | 451000 | 56715.2909 | 22749 | 0 | 22749 | 529966.2909 | [19 empty] | 52327.7158 | 37500 | 80000 | 169827.7158 | 539000
| Equipos informáticos, de comunicación y software, e implantación de mecanismos de protección de datos para Digitalización. | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 2014/BL-PR-12-LPN-B-12 | B 12 | [10 empty] | 37500 | [6 empty] | 0 | 37500 | 0 | 37500 | 12500
| Firma Consultora para Sistematización (Digitalización) de los archivos relacionados a la documentación de los bienes registrables (inmuebles y rodados).(CM-ET) | 54000 | 56715.2909 | 22749 | 0 | 22749 | 33966.2909 | 2014/BL-PR-49-SBMC-CF-30 | No Fig POA |  |  |  | 32327.7158 | [13 empty] | 32327.7158 | 0 | 0 | 32327.7158 | 6000
| Consultoría Sistema de Administración de Servicios del Estado. | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2014/BL-PR-48-SBCC-CF-29 | SC 29 |  |  |  |  | 20000 | [6 empty] | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 20000 | 0 | 80000 | 100000 | 100000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 358500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358500 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 431500
| EJECUCIÓN FAPEP | 0 | [28 empty] | 0
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 99000 | [28 empty] | 11000
2.5 | Sub-componente 5: Fortalecimiento Jubilación y Pensiones | 142878 | 19667.2425 | 0 | 0 | 0 | 385445.2425 | [19 empty] | 12933.4485 | 75733.794 | 107400 | 196067.2425 | 276922
2.5.1 | Producto 1: Centro de Atencion al Cliente, en operacion: reduce el tiempo de procesamiento de pagos e incrementa el numero de reclamos atendidos | 119250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119250 | [19 empty] | 0 | 22200 | 97050 | 119250 | 39750
| Equipos informáticos, de comunicación y software para Centro de Atencion al Cliente - DGJP. | 74250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74250 | 2014/BL-PR-13-LPN-B-13 | B 13 | [11 empty] | 74250 | [5 empty] | 0 | 0 | 74250 | 74250 | 24750
| Adquisición de muebles para el funcionamiento del Centro de Atención al Cliente de la DGJP. | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 2014/BL-PR-14-CP-B-14 | B 14 | [8 empty] | 16500 | [8 empty] | 0 | 16500 | 0 | 16500 | 5500
| Organización de un Centro de Atención al Cliente y Capacitación. Call center y help desk para la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 2014/BL-PR-52-SBMC-CF-33 | SC 33 | [10 empty] | 5700 |  |  | 11400 |  | 11400 |  | 0 | 5700 | 22800 | 28500 | 9500
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Producto 2: Modelo de Gestion de Calidad con Normas ISO 9000 o similares, implementado | 276528 | 19667.2425 | 0 | 0 | 0 | 266195.2425 | [19 empty] | 12933.4485 | 53533.794 | 10350 | 76817.2425 | 265272
| Servicio de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de las Normas ISO 9001:2008. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 2014/BL-PR-70-CP-S-5 | No Fig POA | [10 empty] | 1800 |  |  |  | 3600 |  |  | 0 | 1800 | 3600 | 5400 | 1000
| Consultoria para la Implementacion de un Sistema de Gestion basado en la Calidad para su posterior certificacion. | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 2014/BL-PR-64-SBMC-CF-12 | No Fig POA | [11 empty] | 2250 |  |  |  | 4500 |  | 0 | 0 | 6750 | 6750 | 3750
| Consultoría Construcción y desarrollo interfase del Módulo Informático para la incorporación automatizada de beneficiarios de la Pensión Alimentaría para Adultos Mayores en situación de pobreza. Fortalecimiento de la estructura tecnológica.(EGT) | 30000 | 19667.2425 | 0 | 0 | 0 | 19667.2425 | 2014/BL-PR-51-SBMC-CF-32 | No Fig POA |  |  |  | 3933.4485 |  | 3933.4485 | 11800.3455 | [10 empty] | 3933.4485 | 15733.794 | 0 | 19667.2425 | 10000
| Consultoría Diseño y desarrollo de un sistema automático de descuentos sobre haberes del sector contributivo. | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 2014/BL-PR-50-SBCC-CF-31 | SC 31 |  |  | 9000 |  |  | 18000 |  |  | 18000 | [8 empty] | 9000 | 36000 | 0 | 45000 | 15000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 181278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181278 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 235522
| EJECUCIÓN FAPEP | 0 | [28 empty] | 0
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 252900 | [28 empty] | 28100
3 | Administración y Auditoría | 224181 | 84927 | 80981.35 | 0 | 80981.35 | 53549 | [19 empty] | 10709.8 | 21419.6 | 21419.6 | 53549 | 472450
3.1 | Administración | 114244 | 67367 | 31378 | 0 | 31378 | 35989 | [5 empty] | 7197.8 | [5 empty] | 14395.6 | [6 empty] | 14395.6 | 7197.8 | 14395.6 | 14395.6 | 35989 | 102856
3.2 | Auditoría | 18300 | 17560 | 0 | 0 | 0 | 17560 | [5 empty] | 3512 | [5 empty] | 7024 | [6 empty] | 7024 | 3512 | 7024 | 7024 | 17560 | 11700
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 160445 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 382071
| CONTRATOS CERRADOS/TERMINADOS | 80190 | CULMINADO | 49603.35 | 0 | 49603.35 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 102832
| EJECUCIÓN FAPEP | 129121 | [28 empty] | 222256
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 19877 | [28 empty] | -95247
4 | FAPEP | 2613296 | 832728.3 | 832728.3 | 0 | 832728.3 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
5 | IMPREVISTOS | 415730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415730 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 283839
| GRAN TOTAL | 9499999.8 | 2080470.4241 | 1850659.18 | 0 | 1850659.18 | 8010166.0541 |  |  | 0 | 7974.6 | 74750.2348 | 313941.936 | 42276.5 | 53155.4463 | 127857.0013 | 104273.6657 | 79000 | 174619.6 | 205312.548 | 163806.3328 | 247440 | 48900 | 20900 | 98400 | 99419.6 | 438943.2708 | 744218.2613 | 678865.9328 | 1862027.4649 | 6500000.59
Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia
Proceso selección/contratación
Desarrollo contrato
|  | TC: 13NOV12 | 4470
|  | TC: 10SET08 | 3980
Note on D6: TEODORON: Sólo se ingresa el monto cuando el contrato está firmado y/o no objeción del Banco
Note on H6: TEODORON: Si el monto contratado de la actividad es diferente al presupuesto vigente - el saldo por programar es sobre la base del contratado. Si todavía no se ha comntratado la actividad - el saldo por programar se calcula sobre la base del presupuesto vigente Si hay gastos que no tienen contrato el saldo a programar se calcula sobre lo comprometido
Note on AC6: TEODORON: Son periodos semestrales
Note on AF88: User: USD 2,440,500 ADICIONAL DE APORTE LOCAL= TOTAL APORTE LOCAL 3,564,000
Note on B147: TEODORON: Estos son los tiempos claves en la ejecución de una actividad. Nos ayuda a afinar nuestro pronóstico

## Mitigacion de Riesgos (hidden)
MITIGACION DE RIESGOS NO FIDUCIARIOS
No. | Componente / Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Clasificación Riesgo |  | MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
[6 empty] | Actividad | Presupuesto | Fecha Inicio (DD.MM.AA) | Fecha Fin (DD.MM.AA) | Grado de Cumplimiento del Plan de Mitigación
|  |  |  | Valor | Nivel
Note on A1: TEODORON: Esta matriz sale de la matriz que está en el GRP. Para los proyectos que tienen GRP esta sería una forma de darle seguimiento los acuerdos de mitigación. Para los proyectos que no tienen GRP, habría que realizarlo o ver si se realizó un ejercicio equivalente y llenar las columnas que se puedan de este cuadro.

## Solicitud de Desembolso p1 (hidden)
RE1- 729 -S
Banco Interamericano de Desarrollo
FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO
Número de Referencia (1) :
AI: Banco Interamericano de Desarrollo |  | Fecha (2)_:
Ref: Nº. de operación del BID (3) |  | Nº de Solicitud ____________________
Señores:
(5) Conforme a las condiciones del contrato de la operación pertinente mutuamente celebrado por y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el presente:
SOLICITAMOS(6) |  | PRESENTAMOS
Reembolso de pagos efectuados
Pago directo al proveedor o contratista |  | Justificación de Anticipo de Fondos
Anticipo de Fondos
Justificación y Anticipo de Fondos
INSTRUCCIONES DE DEPOSITO
Moneda Solicitada (7) | Monto expresado en la moneda solicitada (Números y letras) (8)
Monto expresado en la moneda del préstamo (Número y letras) 1/ (9)
BANCO INTERMEDIARIO (10) |  |  | BANCO BENEFICIARIO (11)
País: |  |  | País:
Nombre del Banco: |  |  | Nombre del Banco:
Dirección: |  |  | Dirección: ________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad:_____________________________________________ |  |  | Ciudad: ________________________
Estado:___________________ Código Postal:_______________ |  |  | Estado:___________________ Código Postal:_______________
______________________________________________________________________________________________________ |  |  | Cuenta con el banco intermediario: _______________________ __________________________________________________
Instrucciones Especiales: _______________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  | Instrucciones Especiales: ______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BENEFICIARIO
__________________________________________
Nombre del Beneficiario: (12) |  |  | (16) Firma Autorizada
Cuenta del Beneficiario: (13)
Instrucciones Especiales: (14) ____________________________ |  |  | __________________________________________
NIT: (15)
Nombre y Título
1/ Si un Prestatario o Entidad Ejecutora solicita un monto fijo en una moneda diferente a la moneda de la operación, el monto expresado en la moneda de la operación está sujeto a cambio.

## Solicitud de Desembolso p2 (hidden)
CATEGORIAS DE INVERSIONES (COI)2/
Número de CI | Nombre de CI | País de Origen | Monto Justificado 3/
Monto Total:
Acordamos y certificamos lo siguiente:
I. Que no ha tenido lugar ninguno de los hechos que se describen en el Artículo (_(22)__) Sección (______) del contrato de préstamo, y que no estamos en omisión del cumplimiento de ninguna de las obligaciones establecidas en ese contrato.
II. Que los pagos provenientes de esos recursos se efectúan o se efectuarán exclusivamente a los efectos especificados en el contrato de préstamo y conforme con sus términos y condiciones. Los bienes y servicios financiados con esos pagos son/fueron apropiados.
III. Que el uso de los recursos del Fondo Rotatorio será justificado oportunamente, pero siempre con más de 30 días de anticipación a la fecha del desembolso final del préstamo, presentado al BID una lista detallada de los pagos elegibles que hemos efectuados.
IV. Que en caso de que no se justifique debidamente la utilización de los recursos del Fondo Rotatorio, el BID está facultado para: a) Exigir la devolución de los fondos del saldo no justificado, o
V. Que las sumas indicadas en el estado adjunto constituyen, en cada caso, las sumas exactas pagadas por el concepto respectivo, y reflejan todos los descuentos, devoluciones, reducciones y otros créditos recibidos o que hayan de recibirse en conexión con
VI. Que no hemos recibido ninguna suma como reembolso de ninguno de los pagos de que se trata, ni hemos obtenido fondos a esos efectos de ningún otro préstamo, crédito o donación que nos haya sido efectuada, excepto para préstamos (eventuales) a corto pla
VII. Que el BID está facultado para disponer lo necesario a fin de que la(s) moneda(s) necesaria(s) para pagar al proveedor sea(n) convertida(s) para nuestra cuenta y depositada(s) en la cuenta arriba especificada. Las sumas de una o más monedas que el B
VIII. Que estamos obligados a mantener toda la documentación que respalda esta solicitud con adecuadas referencias cruzadas a la solicitud aprobada. También estamos obligados a disponer lo necesario para que los fondos del Banco se identifiquen adecuadame
IX. Que el aporte local acumulado a esta fecha asciende al equivalente de ____________________
_______________________________________
(23) Firma autorizada |  | Nombre y Título
______________________________________________________________________________________
2/ No se aplica a los desembolsos del Fondo Rotatorio. 3/ Expresado en la moneda del préstamo (CT).

## PAC
PLAN DE ADQUISICIONES Y CRONOGRAMA DE EJECUCION: |  |  |  | ACTUALIZADO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Nombre del Ejecutor: |  |  | ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AEREA - AASANA
Proyecto N° : |  |  | CONTRATO DE PRESTAMO BOL - 25/2015
Nombre del Proyecto: |  |  | "EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO DE ALCANTARI"
|  | CONTROL PRESUPUESTARIO |  |  | N° de referencia POA | Modalidad de Aprobaciones | Ejecucion | HITOS PRINCIPALES
|  | Presupuesto Estimado US$ | Monto Contratado original US$ | Monto Contrato modificado US$ |  |  |  | Preparación de Pliegos | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Llamado licitación (invitación) | Apertura de Ofertas | Propuesta de pre-adjudicación | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Firma de Contrato | Orden de Inicio | ENTREGA DE BIENES | NOMBRE EMPRESA ADJUDICADA | ORIGEN DE LA EMPRESA | ESTADO ACTUAL
Referencia del PAC | MODALIDAD DE ADQUISICION | [6 empty] | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha
LOTE N° 1 | Comparacion de Precios
2015-1.1.1 | ADQUISICION MOBILIARIO EDFICIO TERMINAL (2da. Convocatoria) | 50000 | 48536.3 |  | 3.1.1 | ExPost | Plan. | 2017-11-15 | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-28 | 2018-04-06 | N/C | N/C | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-05-21 | 1) COVIDIENS S.R.L. 2) SPACE LAB IMPORTACIONES | 1) Boliviana 2) Boliviana | El mobiliario fue entregado al Aeropuerto de Alcantari y se encuentra en pleno funcionamiento.
[7 empty] | Real |  |  | 2018-01-24 | 2018-03-21 | 2018-04-12 | 2018-04-23 | N/C | N/C | 2018-04-27 |  | 2018-05-14
| ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO e IMPRESORA | [5 empty] | Plan. | 2017-11-15 | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-28 | 2018-04-06 | N/C | N/C | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-05-21 | DATALOGIC S.R.L. | Boliviana
[7 empty] | Real |  |  | 2018-01-24 | 2018-03-21 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | N/C | N/C | 2018-04-06 |  | 2018-04-09
LOTE N° 2 | Licitación Pública Internacional
2015-1.1.2 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL AEROPUERTO DE ALCANTARI (2da Convocatoria) | 110412.25 | 106294 |  | ? | ExAnte | Plan. | 2017-11-15 | 2018-02-06 | 2018-02-23 | 2018-03-01 | 2018-04-20 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-24 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-12-05 | CGI LTDA. | Boliviana | Del total de 5 items convocados, 3 items fueron adjudicados: 1) Un Ascensor para la Terminal de Pasajeros, 2) Ascensor para Torre de Control y 3) Una Escalera Mecanica para la Terminal de Pasajeros. y se encuentran en plena fase de ejecucion. Los otros dos itemes de Cintas Transportadoras han sido declarados desiertos y fueron convocados nuevamente mediante una LPN.
[7 empty] | Real |  | 2018-02-06 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 2018-06-18 |  | 2018-11-15
Licitación Pública Nacional
| EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CINTAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (1ra Convocatoria) | 372500 | 307500 |  | ? | ExPost | Plan. | 2017-11-15 | 2018-02-06 | 2018-02-23 | 2018-03-01 | 2018-04-20 | 2018-05-04 | N/C | N/C | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-12-05 | AUTORED SRL | Boliviana | A la fecha la empresa adjudicada ya firmo contrato con AASANA y se enecuentra en fase de ejecución.
[7 empty] | Real |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-07-06 | 2018-07-11 | N/C | N/C | 2018-07-31 |  | 2018-12-27
LOTE N° 3 | Licitacion Publica Internacional
2015-1.1.3 | ADQUISICION DEL SISTEMA ILS/DME (1ra Convocatoria) | 1715000 | 1700000 |  | ? | ExAnte | Plan. | 2017-12-15 | 2018-02-22 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-05-03 | 2018-05-17 | 2018-05-21 | 2018-06-08 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 2019-03-28 | RUSFER TECHNO S.R.L. | Rusa - Boliviana | A la fecha la empresa adjudicada ya firmo contrato con AASANA y se encuentra en fase ejecución.
[7 empty] | Real |  | 2018-03-05 | 2018-03-27 | 2018-04-01 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 2018-06-22 | 2018-07-10 |  |  | 2019-01-07
Licitación Pública Nacional
| EQUIPAMIENTO E INSTALACION EQUIPOS DE SISTEMAS DE AERONAVEGACION (1ra Convocatoria) | 390873.26 | 353275.7 |  | ? | ExPost | Plan. | 2017-12-15 | 2018-02-22 | 2018-03-09 | 2018-04-19 | 2018-05-04 | 2018-05-09 | N/C | N/C | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 2018-09-17 | 1) BIOSIS S.R.L 2) ASOC. ACCID. "TX-SANTA FE" 3) AUTORED S.R.L. | 1) Boliviana 2) Boliviana 3) Boliviana | Del total e 5 items convocados, 3 items fueron adjudicados: 1) Sistema de Aeronavegacion AWOS III, 2) Sistema de Seguirdad CCTV y 3) Equipo de Rayos X para Deteccion de Equipaje de Mano y se encuentran en fase de ejecucion. Los itemes: SIstema de Deteccion de Incendios y de Movimiento fueron Declaradas Desiertas y por los precios cotizados y cuantia de las politicas de adquisiciones del financiador, la convocatoria se realizara mediante una Comparacion de Precios.
[7 empty] | Real |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-07-03 | 2018-07-10 | N/C | N/C | 2018-07-31 |  | 2018-12-28
Comparacion de Precios
| INSTALACION DE SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS Y DETECCION DE MOVIMIENTO | 37000 |  |  | ? | ExPost | Plan. | 2018-07-25 | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C |  |  |  |  | Se encuentra en etapa de recepcion de propuestas.
[7 empty] | Real |  | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
LOTE N° 4 | Licitación Pública Internacional
2015-1.1.4 | SERVICIOS LOGISTICOS - CARRO BOMBERO (1ra Convocatoria) | 1763972 | 1674088 |  | ? | ExAnte | Plan. | [11 empty] | TRADINTER (BOLIVIA) S.A. | Boliviana | A la fecha la empresa adjudicada viene fabricando el carro bombero.
[7 empty] | Real | 2016-09-01 | 2016-09-22 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 2016-12-09 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-02-07 | 2017-07-27 | Desde la emisión de la Carta de Crédito | 2019-03-30
LOTE N° 5 | Licitación Pública Nacional
| ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA EQUIPADA (1ra Convocatoria) | 250000 |  |  |  | ExPost | Plan. | 2018-07-25 | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
[7 empty] | Real |  | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
| ADQUISICION DE TRANFORMADOR ELECTRICO Y SUMINISTROS ELECTRICOS | 110000 |  |  |  | ExPost | Plan. | 2018-09-20 | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
[7 empty] | Real |  | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
Comparacion de Precios
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: (Adquisicion de Equipos de Computacion, Computadoras Portatiles, Impresora de Alto Trafico, Fotocopiadora, Televisor de 55", Discos Duros, Proyectora, Estacion de Trabajo, Estantes, Sillones Ejecutivos, Credenza y Mesa de Reuniones para 8 personas). | 51000 |  |  |  | ExPost | Plan. | 2018-08-10 | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
[7 empty] | Real |  | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
| ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV (SISTEMA IP) | 35000 |  |  |  | ExPost | Plan. | 2018-09-04 | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
[7 empty] | Real |  | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (Adquisicion de equipos Handys) | 9000 |  |  |  | ExPost | Plan. | 2018-09-20 | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
[7 empty] | Real |  | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
| ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA (Adquisicion de Computadoras de Escritorio) | 22000 |  |  |  | ExPost | Plan. | 2018-09-20 | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
[7 empty] | Real |  | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
| EQUIPAMIENTO AL AEROPUERTO (Adquisicion de muebles consistente en mesas y sillas ) | 30000 |  |  |  | ExPost | Plan. | 2018-09-20 | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
[7 empty] | Real |  | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
| ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS DE OFICINA (Adquisicion de Calentadores de Ambiente -Estufas) | 5000 |  |  |  | ExPost | Plan. | 2018-09-20 | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
[7 empty] | Real |  | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
| ADQUISICION DE UNA SEGADORA | 22000 |  |  |  | ExPost | Plan. | 2018-09-20 | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
[7 empty] | Real |  | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
| ADQUISICION DE UN EQUIPO ERA (EQUIPO DE RESPIRACION AUTOMATICA PARA BOMBEROS) | 8000 |  |  |  | ExPost | Plan. | 2018-09-20 | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
[7 empty] | Real |  | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
| OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS AL AEROPUERTO DE ALCANTARI | 30000 |  |  |  | ExPost | Plan. | 2018-09-20 | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
[7 empty] | Real |  | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
| ADQUISION DE UN QUADRATRACK | 20000 |  |  |  | ExPost | Plan. | 2018-09-20 | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
[7 empty] | Real |  | 2018-05-15: N/C; 2018-05-18: N/C
TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES |  | 5031757.51 | 4189694
Consultores Individuales
| Coordinador de la UEP | 20500 |  |  |  |  | Plan.
Real
TOTAL CONSULTORIA INDIVIDUAL |  | 20500
TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y CONSULTORIA INDIVIDUAL |  | 5052257.51
"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."
Note on D7: Benítez, Hernán Marcelo: Sólo se ingresa el monto cuando el contrato está firmado