## Prog de Actividades y F (USD) (hidden)
#REF!
#REF!
|  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA (USD) |  | Ejecución Presupuestaria | [5 empty] | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA (MONEDA LOCAL)
|  | Presupuesto Vigente | Monto Contratado | Justificado Acumulado Anterior (a) | Justificación esta Solicitud (b) | Justificado Nuevo Acumulado (c) = (a) + (b) | Saldo Por Programar | Nº de SEPA | Nº de POA | 2012-08-01 | set 12 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | Total Período 1 (ago-dic 2012) | Total Período 2 (ene a jun 13) | Total Período 3 (jul a dic 13) | Total Flujo | PRESUPUESTO V LOCAL
1 | Componente Técnico I: Fortalecimiento de la SET | 3122644.8 | 972732.9265 | 852333.07 | 0 | 852333.07 | 3069020.8565 | [19 empty] | 337365.9736 | 515032.2016 | 220850 | 1073248.1753 | 2310059.2
1.1 | Sub-componente 1: Normativa Tributaria | 300000 | 68268.787 | 93124.76 | 0 | 93124.76 | 468666.027 | [19 empty] | 51231.3148 | 5040 | 24300 | 80571.3148 | 46000
1.1.1 | Producto 1:Proyecto Codigo Tributario remitido al Congreso | 101100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101100 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10110
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 101100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101100 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10110
1.1.2 | Producto 2: Manual Unificado de Fiscalizacion | 167600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167600 | [19 empty] | 7560 | 5040 | 24300 | 36900 | 8526
| Consultoría Administración tributaria de Control y Fiscalización: elaboración de manuales de auditoria. | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 2014/BL-PR-75-3CV-CI-07 | SC 07 |  | 2520 |  |  | 5040 |  | 5040 | [10 empty] | 7560 | 5040 | 0 | 12600 | 1400
| Consultoría para Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo criterio de las Normas ISO 9001:2008. Fiscalización y PAC. | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 2014/BL-PR-71-SBMC-CF-08 | SC 08 | [12 empty] | 8100 |  |  |  | 16200 | 0 | 0 | 24300 | 24300 | 4500
| Servicio de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de las Normas ISO 9001:2008. | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 2014/BL-PR-69-LPN-S-4 | No Fig POA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
1.1.3 | Producto 3: Reglamentaciones de Leyes de Administracion Tributaria (Ley 125/91 y Ley 2421/2004), Renta Personal, IMAGRO y combustibles. | 292300 | 68268.787 | 93124.76 | 0 | 93124.76 | 199966.027 | [19 empty] | 43671.3148 | 0 | 0 | 43671.3148 | 56364
| Peritaje Internacional de procesos de fiscalización y fijación de precios de commodities en la determinación de infracciones tributarias.(Jairo Godoy) | 45000 | 27273 | 0 | 0 | 0 | 27273 | 2014/BL-PR-72-CD-CI-48 | No Fig POA |  | 5454.6 |  | 8181.9 | 13636.5 | [12 empty] | 27273 | 0 | 0 | 27273 | 5000
| Consultoría Sistema de Control de Producción, productos de tabaco y alcohol.(Jhon Colledge III) | 31936 | 40995.787 | 8966.76 | 0 | 8966.76 | 32029.027 | 2014/BL-PR-20-CD-CI-02 | SC 02 |  |  | 16398.3148 | [14 empty] | 16398.3148 | 0 | 0 | 16398.3148 | 38064
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 140664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140664 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
CONTRATOS CERRADOS/TERMINADOS
| Consultoría Definición y Medición del gasto tributario en el Paraguay. (Jose Salim) | 21600 | CULMINADO | 21400 | 0 | 21400 | 0 | 2014/BL-PR-19-CD-CI-01 | No Fig POA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
| Consultoria Gestion Normativa.(Jose Nogales) | 31500 | CULMINADO | 37800 | 0 | 37800 | 0 | 2014/BL-PR-22-CD-CI-04 | SC 04 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500
| Consultoría Fiscalización Tributaria (Cesar Royg) | 21600 | CULMINADO | 24958 | 0 | 24958 | 0 | 2014/BL-PR-23-3CV-CI-05 | SC 05 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
| EJECUCIÓN FAPEP | 127499.3 | [28 empty] | 19634.3302
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 133500.7 | [28 empty] | 9365.6698
1.2 | Sub-componente 2: Estructura Organica de la SET, modernizada | 550000 | 89336.09 | 6795.04 | 0 | 6795.04 | 689341.05 | [19 empty] | 51460 | 150850 | 114150 | 316460 | 230000
1.2.1 | Producto 1:Centro de Estudios Fiscales, diseñado y creado | 116250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116250 | [19 empty] | 2250 | 13500 | 40500 | 56250 | 37500
| Consultoria Diagnostico y Propuesta de Diseño de un Instituto de Formacion y Capacitacion Tributaria. | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 2014/BL-PR-32-SBMC-CF-14 | SC 14 | [10 empty] | 9000 |  |  | 18000 |  | 18000 |  | 0 | 9000 | 36000 | 45000 | 15000
| Consultoría Nacional Individual para apoyo para la implementación y funcionamiento de IFF. | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 2014/BL-PR-76-3CV-CI-15 | No Fig POA |  |  | 2250 | [5 empty] | 4500 | [5 empty] | 4500 |  |  | 2250 | 4500 | 4500 | 11250 | 3750
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | [23 empty] | 18750
1.2.2 | Producto 2: Manuales Administrativos, diseñados | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48750 | [19 empty] | 0 | 9750 | 39000 | 48750 | 16250
| Firma Consultora para ajuste de la nueva estructura organizacional de la Administracion Tributaria, capacitacion al personal y usuarios de la nueva estructura. | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48750 | 2014/BL-PR-28-SBMC-CF-10 | SC 10 | [10 empty] | 9750 |  |  | 19500 |  | 19500 |  | 0 | 9750 | 39000 | 48750 | 16250
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Producto 3: Direcciones con certificacion de calidad ISO o similares | 83250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83250 | [19 empty] | 0 | 1800 | 34650 | 36450 | 11750
| Servicio de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de las Normas ISO 9001:2008. | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 2014/BL-PR-69-LPN-S-4 | No Fig POA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
| Servicio de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de las Normas ISO 9001:2008. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 2014/BL-PR-70-CP-S-5 | No Fig POA | [10 empty] | 1800 |  |  |  | 3600 |  |  | 0 | 1800 | 3600 | 5400 | 1000
| Consultoría para Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo criterio de las Normas ISO 9001:2008. Fiscalización y PAC. | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 2014/BL-PR-71-SBMC-CF-08 | SC 08 | [12 empty] | 8100 |  |  |  | 16200 | 0 | 0 | 24300 | 24300 | 4500
| Consultoria para la Implementacion de un Sistema de Gestion basado en la Calidad para su posterior certificacion. | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 2014/BL-PR-64-SBMC-CF-12 | SC 12 | [11 empty] | 2250 |  |  |  | 4500 |  | 0 | 0 | 6750 | 6750 | 3750
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Producto 4: SET Sistema de Gestion por Resultados (GPR), implantado | 454750 | 89336.09 | 6795.04 | 0 | 6795.04 | 441091.05 | [19 empty] | 49210 | 125800 | 0 | 175010 | 181500
| Adquisición de Equipos Informaticos para la Plataforma de Atencion al Cliente (9 PAC) | 125800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125800 | 2014/BL-PR-1-LPN-B-01 | B 01 | [10 empty] | 125800 | [6 empty] | 0 | 125800 | 0 | 125800 | 44200
| Adquisición de Muebles para el Funcionamiento de la Plataforma de Atencion al Cliente (9 PAC)(Equimob/Artes y Muebles/Silvestri) | 96200 | 61605 | 0 | 0 | 0 | 61605 | 2014/BL-PR-2-LPN-B-02 | B 02 |  |  | 29901.92 | 19308.08 | [13 empty] | 49210 | 0 | 0 | 49210 | 33800
| Enlace Coordinadora SET (Myriam Sugastti) | 0 | 27731.09 | 6795.04 | 0 | 6795.04 | 20936.05 | N/A | N/A | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 232750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232750 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500
| EJECUCIÓN FAPEP | 42354.892 | [28 empty] | 7917.0326
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 110645.108 | [28 empty] | 9082.9674
1.3 | Sub-componente 3: Tecnología de la Información | 1599999.8 | 754315.3095 | 345522.27 | 0 | 345522.27 | 1687752.0395 | [19 empty] | 187308.9258 | 259779.6536 | 54000 | 501088.5795 | 630000.2
1.3.1 | Producto 1: Data Center Alternativo de la SET, en operacion | 219000 | 73393.3117 | 0 | 0 | 0 | 219393.3117 | [19 empty] | 36696.6558 | 182696.6558 | 0 | 219393.3117 | 81000
| Adquisición de Equipos Informaticos, de Comunicación, electrico para el Data Center. | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 2014/BL-PR-5-LPN-B-05 | B 05 | [9 empty] | 146000 | [7 empty] | 0 | 146000 | 0 | 146000 | 54000
| Consultoria para el Diseño Sitio Alternativo del Data Center SET.(Simon & Arrinton) | 73000 | 73393.3117 | 0 | 0 | 0 | 73393.3117 | 2014/BL-PR-34-SBCC-CF-16 | SC 16 |  |  |  | 36696.6558 |  |  | 36696.6558 | [10 empty] | 36696.6558 | 36696.6558 | 0 | 73393.3117 | 27000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Producto 2:Equipos TICs, adquiridos (servidores, lote de PC's) | 219000 | 31221.9978 | 0 | 0 | 0 | 104221.9978 | [19 empty] | 0 | 31221.9978 | 0 | 31221.9978 | 81000
| Adquisición de Impresoras Fiscales. (HPTI) | 146000 | 31221.9978 | 0 | 0 | 0 | 31221.9978 | 2014/BL-PR-73-LPN-B-06 | B 06 | [5 empty] | 31221.9978 | [11 empty] | 0 | 31221.9978 | 0 | 31221.9978 | 54000
| Consultoría para el desarrollo del Sistema de Recepción de los archivos encriptados, monitoreo del uso de las impresoras y cruzamiento de datos en el Sistema Marangatú. | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 2014/BL-PR-67-SBCC-CF-47 | No Fig POA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Producto 3: Sistemas Tecnologicos, fortalecidos | 1561999.8 | 649700 | 345522.27 | 0 | 345522.27 | 1364136.73 | [19 empty] | 150612.27 | 45861 | 54000 | 250473.27 | 568000.2
| a)Firma consultora para rediseño, restructuración, desarrollo, migración e implementación del Sistema de Timbrado y Jeroviaha, integrando sus datos y aplicativos al Sistema Marangatú. b)Mantenimiento evolutivo de los Sistemas de la SET. (CIAT) | 502040.8 | 649700 | 345522.27 | 0 | 345522.27 | 304177.73 | 2014/BL-PR-65-CD-CF-46 | No Fig POA |  |  |  | 150612.27 |  |  |  | 45861 | [9 empty] | 150612.27 | 45861 | 0 | 196473.27 | 125510.2
| Consultoria para el Desarrollo, Implementacion y Capacitacion de Facturacion Electronica. | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 2014/BL-PR-37-SBMC-CF-19 | SC 19 | [11 empty] | 10500 |  |  |  | 21000 |  | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 17500
| Consultoria para el desarrollo de un Sistema de Gestion de Documentos Digitales. | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 2014/BL-PR-35-SBMC-CF-17 | SC 17 | [11 empty] | 7500 |  |  |  | 15000 |  | 0 | 0 | 22500 | 22500 | 12500
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 969959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969959 | [23 empty] | 412490
| EJECUCIÓN FAPEP | 147570.87 | [28 empty] | 66909.6899
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 252429.13 | [28 empty] | 33090.3101
1.4 | Sub-componente 4:Educación, capacitaicón y difusion | 672645 | 60812.74 | 406891 | 0 | 406891 | 223261.74 | [19 empty] | 47365.733 | 99362.548 | 28400 | 175128.281 | 1404059
1.4.1 | Producto 1:Funcionarios de la SET, capacitados y certificados en aspectos tributarios | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | [19 empty] | 2800 | 11200 | 14000 | 28000 | 112000
| Consultoría Fortalecimiento de la capacidad técnica de funcionarios, desarrollo de cursos, capacitación en normativas tributarias. | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 2014/BL-PR-77-SBMC-CF-20 | SC 20 |  |  |  | 2800 |  |  | 5600 |  | 5600 | [8 empty] | 2800 | 11200 | 0 | 14000 | 56000
| Consultoría Fortalecimiento de la capacidad técnica de funcionarios, desarrollo de cursos virtuales, capacitación y certificación de agentes del sector privado. | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 2014/BL-PR-38-SBMC-CF-20 | No Fig POA | [11 empty] | 2800 |  |  | 5600 |  | 5600 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 56000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Producto 2:Agentes del sector privado, capacitados y certificados en aspectos tributarios | 92600 | 60812.74 | 45540 | 0 | 45540 | 28416.74 | [19 empty] | 27365.733 | 12162.548 | 0 | 39528.281 | 117400
| Organización de eventos dirigidos a funcionarios, contribuyentes y a la ciudadanía, orientados a la actualización y cumplimiento de la obligación tributaria.(K-L) | 57800 | 60812.74 | 32396 | 0 | 32396 | 28416.74 | 2014/BL-PR-16-LPN-S-01 | No Fig POA |  |  |  | 27365.733 | [6 empty] | 12162.548 | [6 empty] | 27365.733 | 12162.548 | 0 | 39528.281 | 112200
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRATOS CERRADOS/TERMINADOS
| Organizaicón Integral (PP+FAPEP) | 34800 | CULMINADO | 13144 | 0 | 13144 | 0 | [23 empty] | 5200
1.4.3 | Producto 3: Campaña de concientizacion tributaria, realizada | 552045 | 0 | 361351 | 0 | 361351 | 166845 | [19 empty] | 17200 | 76000 | 14400 | 107600 | 1355659
| Diseño en Impresión de Folleteria y afines. | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 2014/BL-PR-18-LPN-S-03 | S 03 | [7 empty] | 7200 |  |  |  |  | 14400 |  |  |  |  | 0 | 7200 | 14400 | 21600 | 144000
| Difusión de campañas de educación ciudadana. | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 2014/BL-PR-17-LPI-S-02 | S 02 |  |  | 17200 |  |  |  | 34400 |  | 34400 | [8 empty] | 17200 | 68800 | 0 | 86000 | 344000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 44845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44845 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 867659
CONTRATOS CERRADOS/TERMINADOS
| Igrafica (PP+FAPEP) | 90000 | CULMINADO | 42442 | 0 | 42442 | 0 | [23 empty] | 10000
| Brick (PP+FAPEP) | 295200 | CULMINADO | 318909 | 0 | 318909 | 0 | [23 empty] | 114800
| EJECUCIÓN FAPEP | 142295.37 | [28 empty] | 15299.41
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 0 | [28 empty] | 165700.59
2 | Componente Técnico II: Fortalecimiento SSEAF | 3124148 | 190082.1976 | 84616.46 | 0 | 84616.46 | 4471866.1976 | [19 empty] | 90867.4972 | 207766.4597 | 436596.3328 | 735230.2897 | 2433652.39
2.1 | Sub-componente 1: Nuevo SIAF implantado | 1236900 | 3668 | 40163.46 | 0 | 40163.46 | 1967627 | [19 empty] | 0 | 1800 | 158550 | 160350 | 1216600
2.1.1 | Producto 1: Modulos basicos y aicionales del SIAF, implementados | 1236900 | 3668 | 40163.46 | 0 | 40163.46 | 1967627 | [19 empty] | 0 | 1800 | 158550 | 160350 | 1216600
| Adquisición de Equipos para Data Center Sitio Alternativo. | 148200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148200 | 2014/BL-PR-9-LPI-B-09 | B 09 | [12 empty] | 148200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 148200 | 148200 | 111800
| Servicio de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de las Normas ISO 9001:2008. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 2014/BL-PR-70-CP-S-5 | No Fig POA | [10 empty] | 1800 |  |  |  | 3600 |  |  | 0 | 1800 | 3600 | 5400 | 1000
| Consultoria para la Implementacion de un Sistema de Gestion basado en la Calidad para su posterior certificacion. | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 2014/BL-PR-64-SBMC-CF-12 | SC 12 | [11 empty] | 2250 |  |  |  | 4500 |  | 0 | 0 | 6750 | 6750 | 3750
| Consultoría Revisión y Actualización del SIAF | 836000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836000 | 2014/BL-PR-74-SBC-CF-23 | SC 23 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123500
| Enlace Coordinador SSEAF (Ever Soria) | 0 | 3668 | 541 | 0 | 541 | 3127 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 960050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960050 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 247950
CONTRATOS CERRADOS/TERMINADOS
| Progress (PP+FAPEP) | 52500 | CULMINADO | 17472.46 | 0 | 17472.46 | 0 | [23 empty] | 17500
| Inavan & Cialpa (PP+FAPEP) | 36000 | CULMINADO | 22150 | 0 | 22150 | 0 | [23 empty] | 24000
| EJECUCIÓN FAPEP | 213031.96 | [28 empty] | 57019.53
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 603068.04 | [28 empty] | 255880.47
2.2 | Sub-componente 2: Expansión e integración SINARH | 624400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774800 | [19 empty] | 3600 | 48720 | 68640 | 120960 | 115600.39
2.2.1 | Producto 1: ANTEPROYECTO de Ley SINARH, con enfasis en remuneraciones | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | [19 empty] | 3600 | 14400 | 0 | 18000 | 6000
| Consultoria Normativa SINARH (Ley y Reglamentacion para su Funcionamiento). | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 2014/BL-PR-45-3CV-CI-26 | SC 26 |  |  |  |  | 3600 |  |  | 7200 |  | 7200 | [7 empty] | 3600 | 14400 | 0 | 18000 | 6000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Producto 2: Modulos basicos del SINARH, implementados (diseño conceptual y desarrollo informatico) SINARH, en operacion plena en 18 entidades de la Administracion Central (incluye modulos basicos de RRHH) e interfaces con el Nuevo SIAF | 756800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756800 | [19 empty] | 0 | 34320 | 68640 | 102960 | 215200
| Consultoría para Diseño y Desarrollo del Sistema Nacional de Recursos Humanos - SINARH | 171600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171600 | 2014/BL-PR-44-SBCC-CF-25 | SC 25 | [6 empty] | 34320 | [5 empty] | 68640 |  |  |  |  | 0 | 34320 | 68640 | 102960 | 48400
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 585200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585200 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 166800
| EJECUCIÓN FAPEP | 0 | [28 empty] | 1436.61
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 150400 | [28 empty] | 104163
2.3 | Sub-componente 3: Modernización Crédito y Deuda Pública | 668970 | 110031.6642 | 21704 | 0 | 21704 | 814027.6642 | [19 empty] | 22006.3328 | 44012.6657 | 22006.3328 | 88025.3314 | 285530
2.3.1 | Producto 1: Gestion de Credito, Deuda e Inversion Publica, modernizada | 668970 | 110031.6642 | 21704 | 0 | 21704 | 814027.6642 | [19 empty] | 22006.3328 | 44012.6657 | 22006.3328 | 88025.3314 | 285530
| Adquisición de equipos informáticos, de comunicación y software para Crédito y Deuda Pública. | 46275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46275 | 2014/BL-PR-11-LPN-B-11 | No Fig POA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15425
| Adquisición, Mantenimiento y Capacitación a usuarios de Bloomberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/BL-PR-10-CD-B-10 | No Fig POA | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000
| Firma consultora informática para el Sistema de Seguimiento de Proyectos de inversión (SICAP II), así como su vinculación con otros Sistemas del SIAF. | 103500 | 110031.6642 | 21704 | 0 | 21704 | 88327.6642 | 2014/BL-PR-46-SBCC-CF-27 | SC 27 |  |  |  | 22006.3328 |  |  |  | 44012.6657 |  |  |  | 22006.3328 | [5 empty] | 22006.3328 | 44012.6657 | 22006.3328 | 88025.3314 | 46500
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 679425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679425 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 224075
| EJECUCIÓN FAPEP | 0 | [28 empty] | 1511.19
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 160230 | [28 empty] | 82958.81
2.4 | Sub-componente 4: Diseño y Adm SIABYS | 451000 | 56715.2909 | 22749 | 0 | 22749 | 529966.2909 | [19 empty] | 52327.7158 | 37500 | 80000 | 169827.7158 | 539000
2.4.1 | Producto 1: SIABYS, en operacion en por lo menos 12 entidades de la Administracion Central. (Dise;o conceptual+procedimientos+capacitacion) | 451000 | 56715.2909 | 22749 | 0 | 22749 | 529966.2909 | [19 empty] | 52327.7158 | 37500 | 80000 | 169827.7158 | 539000
| Equipos informáticos, de comunicación y software, e implantación de mecanismos de protección de datos para Digitalización. | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 2014/BL-PR-12-LPN-B-12 | B 12 | [10 empty] | 37500 | [6 empty] | 0 | 37500 | 0 | 37500 | 12500
| Firma Consultora para Sistematización (Digitalización) de los archivos relacionados a la documentación de los bienes registrables (inmuebles y rodados).(CM-ET) | 54000 | 56715.2909 | 22749 | 0 | 22749 | 33966.2909 | 2014/BL-PR-49-SBMC-CF-30 | No Fig POA |  |  |  | 32327.7158 | [13 empty] | 32327.7158 | 0 | 0 | 32327.7158 | 6000
| Consultoría Sistema de Administración de Servicios del Estado. | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2014/BL-PR-48-SBCC-CF-29 | SC 29 |  |  |  |  | 20000 | [6 empty] | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 20000 | 0 | 80000 | 100000 | 100000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 358500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358500 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 431500
| EJECUCIÓN FAPEP | 0 | [28 empty] | 0
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 99000 | [28 empty] | 11000
2.5 | Sub-componente 5: Fortalecimiento Jubilación y Pensiones | 142878 | 19667.2425 | 0 | 0 | 0 | 385445.2425 | [19 empty] | 12933.4485 | 75733.794 | 107400 | 196067.2425 | 276922
2.5.1 | Producto 1: Centro de Atencion al Cliente, en operacion: reduce el tiempo de procesamiento de pagos e incrementa el numero de reclamos atendidos | 119250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119250 | [19 empty] | 0 | 22200 | 97050 | 119250 | 39750
| Equipos informáticos, de comunicación y software para Centro de Atencion al Cliente - DGJP. | 74250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74250 | 2014/BL-PR-13-LPN-B-13 | B 13 | [11 empty] | 74250 | [5 empty] | 0 | 0 | 74250 | 74250 | 24750
| Adquisición de muebles para el funcionamiento del Centro de Atención al Cliente de la DGJP. | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 2014/BL-PR-14-CP-B-14 | B 14 | [8 empty] | 16500 | [8 empty] | 0 | 16500 | 0 | 16500 | 5500
| Organización de un Centro de Atención al Cliente y Capacitación. Call center y help desk para la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 2014/BL-PR-52-SBMC-CF-33 | SC 33 | [10 empty] | 5700 |  |  | 11400 |  | 11400 |  | 0 | 5700 | 22800 | 28500 | 9500
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Producto 2: Modelo de Gestion de Calidad con Normas ISO 9000 o similares, implementado | 276528 | 19667.2425 | 0 | 0 | 0 | 266195.2425 | [19 empty] | 12933.4485 | 53533.794 | 10350 | 76817.2425 | 265272
| Servicio de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de las Normas ISO 9001:2008. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 2014/BL-PR-70-CP-S-5 | No Fig POA | [10 empty] | 1800 |  |  |  | 3600 |  |  | 0 | 1800 | 3600 | 5400 | 1000
| Consultoria para la Implementacion de un Sistema de Gestion basado en la Calidad para su posterior certificacion. | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 2014/BL-PR-64-SBMC-CF-12 | No Fig POA | [11 empty] | 2250 |  |  |  | 4500 |  | 0 | 0 | 6750 | 6750 | 3750
| Consultoría Construcción y desarrollo interfase del Módulo Informático para la incorporación automatizada de beneficiarios de la Pensión Alimentaría para Adultos Mayores en situación de pobreza. Fortalecimiento de la estructura tecnológica.(EGT) | 30000 | 19667.2425 | 0 | 0 | 0 | 19667.2425 | 2014/BL-PR-51-SBMC-CF-32 | No Fig POA |  |  |  | 3933.4485 |  | 3933.4485 | 11800.3455 | [10 empty] | 3933.4485 | 15733.794 | 0 | 19667.2425 | 10000
| Consultoría Diseño y desarrollo de un sistema automático de descuentos sobre haberes del sector contributivo. | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 2014/BL-PR-50-SBCC-CF-31 | SC 31 |  |  | 9000 |  |  | 18000 |  |  | 18000 | [8 empty] | 9000 | 36000 | 0 | 45000 | 15000
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 181278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181278 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 235522
| EJECUCIÓN FAPEP | 0 | [28 empty] | 0
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 252900 | [28 empty] | 28100
3 | Administración y Auditoría | 224181 | 84927 | 80981.35 | 0 | 80981.35 | 53549 | [19 empty] | 10709.8 | 21419.6 | 21419.6 | 53549 | 472450
3.1 | Administración | 114244 | 67367 | 31378 | 0 | 31378 | 35989 | [5 empty] | 7197.8 | [5 empty] | 14395.6 | [6 empty] | 14395.6 | 7197.8 | 14395.6 | 14395.6 | 35989 | 102856
3.2 | Auditoría | 18300 | 17560 | 0 | 0 | 0 | 17560 | [5 empty] | 3512 | [5 empty] | 7024 | [6 empty] | 7024 | 3512 | 7024 | 7024 | 17560 | 11700
| PROCESOS SUPERIOR A LOS 18 MESES | 160445 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 382071
| CONTRATOS CERRADOS/TERMINADOS | 80190 | CULMINADO | 49603.35 | 0 | 49603.35 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 102832
| EJECUCIÓN FAPEP | 129121 | [28 empty] | 222256
| SALDO A REPROGRAMAR DE LA FAPEP | 19877 | [28 empty] | -95247
4 | FAPEP | 2613296 | 832728.3 | 832728.3 | 0 | 832728.3 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
5 | IMPREVISTOS | 415730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415730 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 283839
| GRAN TOTAL | 9499999.8 | 2080470.4241 | 1850659.18 | 0 | 1850659.18 | 8010166.0541 |  |  | 0 | 7974.6 | 74750.2348 | 313941.936 | 42276.5 | 53155.4463 | 127857.0013 | 104273.6657 | 79000 | 174619.6 | 205312.548 | 163806.3328 | 247440 | 48900 | 20900 | 98400 | 99419.6 | 438943.2708 | 744218.2613 | 678865.9328 | 1862027.4649 | 6500000.59
Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia
Proceso selección/contratación
Desarrollo contrato
|  | TC: 13NOV12 | 4470
|  | TC: 10SET08 | 3980
Note on D6: TEODORON: Sólo se ingresa el monto cuando el contrato está firmado y/o no objeción del Banco
Note on H6: TEODORON: Si el monto contratado de la actividad es diferente al presupuesto vigente - el saldo por programar es sobre la base del contratado. Si todavía no se ha comntratado la actividad - el saldo por programar se calcula sobre la base del presupuesto vigente Si hay gastos que no tienen contrato el saldo a programar se calcula sobre lo comprometido
Note on AC6: TEODORON: Son periodos semestrales
Note on AF88: User: USD 2,440,500 ADICIONAL DE APORTE LOCAL= TOTAL APORTE LOCAL 3,564,000
Note on B147: TEODORON: Estos son los tiempos claves en la ejecución de una actividad. Nos ayuda a afinar nuestro pronóstico

## POA y F de caja (hidden)
Plan Operativo Anual
Nombre del Ejecutor
Proyecto N°
Nombre del Proyecto
|  | Presupuestos en Dólares Americanos | [7 empty] | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA (US$)
|  | Presupuesto Original FONPLATA | Presupuesto Vigente FONPLATA | Presupuesto Original Aporte Local | Presupuesto Vigente Aporte Local | Monto Contratado |  |  | Responsable | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total Período 1 (jun-dic-17) | Total Período 2 (ene a dic-18) | Total Flujo
[6 empty] | Ap. Local | FONPLATA | TOTAL
1 | Componente I: | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 |  |  | 26 | 50 | 76
1.1 | Producto 1: XXXXXXXXXXXXXXX | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 7 | 19 | 26
1.1.1 | Actividad | [27 empty] | 1 | 3 | 4 | bar: 2017-06-01 to 2018-04-01
1.1.2 | Actividad | [27 empty] | 0 | 4 | 4 | bar: 2017-11-01 to 2018-10-01
1.1.3 | Actividad | [27 empty] | 6 | 1 | 7 | bar: 2017-06-01 to 2018-02-01
1.1.4 | Actividad | [27 empty] | 0 | 4 | 4 | bar: 2017-09-01 to 2018-07-01
1.1.5 | Actividad | [27 empty] | 0 | 7 | 7 | bar: 2017-06-01 to 2018-08-01
1.2 | Producto 2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 | 12
1.2.1 | Actividad | [8 empty] | 2017-06-01: 1; 2017-07-01: 1; 2017-08-01: 1; 2017-09-01: 1; 2017-10-01: 1; 2017-11-01: 1; 2017-12-01: 0 | 6 | 0 | 6
1.2.2 | Actividad | [27 empty] | 0 | 6 | 6 | bar: 2017-08-01 to 2018-10-01
1.2.3 | Actividad | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 2018-07-01 to 2018-12-01
1.3 | Producto 3: XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 6 | 13 | 19
1.3.1 | Actividad | [8 empty] | 2017-06-01: 1; 2017-07-01: 1; 2017-08-01: 1; 2017-09-01: 1; 2017-10-01: 1; 2017-11-01: 1; 2017-12-01: 0 | 6 | 0 | 6
1.3.2 | Actividad | [27 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 2017-08-01 to 2018-09-01
1.3.3 | Actividad | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 2018-07-01 to 2018-09-01
1.3.4 | Actividad | [27 empty] | 0 | 4 | 4 | bar: 2017-11-01 to 2018-10-01
1.3.5 | Actividad | [27 empty] | 0 | 4 | 4 | bar: 2017-08-01 to 2018-06-01
1.4 | Producto N: XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 7 | 12 | 19
1.4.1 | Actividad | [6 empty] | 0 |  | 2018-03-01: 1; 2018-04-01: 1; 2018-05-01: 1; 2018-06-01: 1; 2018-07-01: 1; 2018-08-01: 1; 2018-09-01: 0 | 0 | 6 | 6
1.4.2 | Actividad
1.4.3 | Actividad
1.4.4 | Actividad | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 7 | 6 | 13
2 | Componente II: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 576 | 578 | 575 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |  |  | 19 | 2718 | 2737
2.1 | Sub-componente 1: [En caso que corresponda] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 19 | 32 | 51
2.1.1 | Producto 1: XXXXXXXXXXXXXXX | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 12 | 13
2.1.1.1 | Actividad
2.1.1.2 | Actividad
2.1.1.3 | Actividad | [6 empty] | 0 |  | 2018-01-01: 1; 2018-02-01: 1; 2018-03-01: 1; 2018-04-01: 1; 2018-05-01: 1; 2018-06-01: 0 | 1 | 4 | 5
2.1.1.4 | Actividad | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 8 | 8 | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.1.2 | Producto 2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 6
2.1.2.1 | Actividad
2.1.2.2 | Actividad
2.1.2.3 | Actividad
2.1.2.4 | Actividad
2.1.2.5 | Actividad | [6 empty] | 0 |  | 2017-08-01: 1; 2017-09-01: 1; 2017-10-01: 1; 2017-11-01: 1; 2017-12-01: 1; 2018-01-01: 1; 2018-03-01: 0 | 6 | 0 | 6
2.1.3 | Producto3: Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia no vectoriales provinciales y locales de salud | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 9 | 13
2.1.3.1 | Actividad
2.1.3.2 | Actividad
2.1.3.3 | Actividad
2.1.3.4 | Actividad | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | 9 | 13 | bar: 2017-06-01 to 2018-10-01
2.1.4 | Producto 4: XXXXXXXXXXXXXXXX | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | 9 | 17 | bar: 2017-06-01 to 2018-10-01
2.1.4.1 | Actividad
2.1.4.2 | Actividad
2.1.4.3 | Actividad | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 2018-09-01 to 2018-12-01
2.1.4.4 | Actividad | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 8 | 9 | 17 | bar: 2017-06-01 to 2018-10-01
2.1.5 | Producto 5: Desarrollo y Monitoreo de las Actividades | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2
2.1.5.1 | Actividad
2.1.5.2 | Actividad
2.1.5.3 | Actividad
2.1.5.4 | Actividad | [6 empty] | 0 |  | 2018-02-01: 1; 2018-03-01: 1; 2018-04-01: 0 | 0 | 2 | 2
2.2 | Sub-componente 2: [En caso que corresponda] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 571 | 574 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |  |  | 0 | 2686 | 2686
2.2.1 | Producto 1: XXXXXXXXXXXXXXXXX | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 301 | 303 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | 0 | 1415 | 1415
2.2.1.1 | Actividad
2.2.1.2 | Actividad | [6 empty] | 0 |  | 2018-02-01: 1; 2018-03-01: 1; 2018-04-01: 1; 2018-05-01: 0 | 0 | 3 | 3
2.2.1.3 | Actividad | [27 empty] | 0 | 3 | 3 | bar: 2017-08-01 to 2018-04-01
2.2.1.4 | Actividad | [27 empty] | 0 | 3 | 3 | bar: 2017-08-01 to 2018-04-01
2.2.2 | Producto 2: Fortalecimiento del diagnóstico precoz y tratamiento oportuno del niño recién nacido hasta el año de vida | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0 | 15 | 15
2.2.2.1 | Actividad | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 8 | 8 | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.2.2 | Actividad | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.2.3 | Actividad | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.2.4 | Actividad | [27 empty] | 0 | 7 | 7 | bar: 2017-08-01 to 2018-10-01
2.2.3 | Producto 3: Distribución de medicación según solicitud de las Provincias del área endémica | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |  |  | 0 | 688 | 688
2.2.3.1 | Actividad
2.2.3.2 | Actividad
2.2.4.3 | Actividad | [27 empty] | 0 | 8 | 8 | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.4.4 | Actividad | [27 empty] | 0 | 8 | 8 | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.4 | Producto 4: Control de calidad externo de laboratorios, realizados e informados | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |  |  | 0 | 336 | 336
2.2.4.1 | Actividad | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 8 | 8 | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.4.2 | Actividad | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.4.3 | Actividad | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.4.4 | Actividad | [27 empty] | 0 | 8 | 8 | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.5 | Producto 5: Equipos de salud capacitados | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  | 0 | 160 | 160
2.2.5.1 | Actividad | [27 empty] | 0 | 8 | 8 | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.5.2 | Actividad | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.5.3 | Actividad | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.5.4 | Actividad | [27 empty] | 0 | 8 | 8 | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.6 | Producto 6: Distribución de insumos según solicitud de las Provincias del área endémica | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 72 | 72
2.2.6.1 | Actividad | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 8 | 8 | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.6.2 | Actividad | [27 empty] | 0 | 8 | 8 | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
2.2.6.3 | Actividad | [27 empty] | 0 | 8 | 8 | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
3 | Componente 3: Gerenciamiento del programa | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0 | 16 | 16
3.1 | Producto 1: Programa auditado | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0 | 16 | 16
3.1.1 | Actividad | [27 empty] | 0 | 8 | 8 | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
3.1.2 | Actividad | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
3.1.3 | Actividad | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
3.1.4 | Actividad | [27 empty] | 0 | 8 | 8 | bar: 2017-09-01 to 2018-10-01
3.2 | Producto 2: Gastos administrativos | 0 | [5 empty] | 0
4 | Componente 4: Comisiones e Imprevistos | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.1 Imprevistos | 0 | [5 empty] | 0
| 4.2 Comisiones | 0 | [5 empty] | 0
| GRAN TOTAL | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 584 | 586 | 585 | 584 | 584 | 583 | 581 | 580 |  |  | 45 | 2784 | 2829
Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia
Proceso selección/contratación
Firma y desarrollo del contrato
Desembolso de gasto correspondiente a actividades que no involucraron procesos de adquisiciones
Note on G6: Benítez, Hernán Marcelo: Sólo se ingresa el monto cuando el contrato está firmado y/o cuenta con no objeción de FONPLATA
Note on B102: Benítez, Hernán Marcelo: Estos son los tiempos claves en la ejecución de una actividad. Nos ayuda a afinar nuestro pronóstico
Note on B103: Benítez, Hernán Marcelo: Estos son los tiempos claves en la ejecución de una actividad. Nos ayuda a afinar nuestro pronóstico

## Mitigacion de Riesgos (hidden)
MITIGACION DE RIESGOS NO FIDUCIARIOS
No. | Componente / Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Clasificación Riesgo |  | MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
[6 empty] | Actividad | Presupuesto | Fecha Inicio (DD.MM.AA) | Fecha Fin (DD.MM.AA) | Grado de Cumplimiento del Plan de Mitigación
|  |  |  | Valor | Nivel
Note on A1: TEODORON: Esta matriz sale de la matriz que está en el GRP. Para los proyectos que tienen GRP esta sería una forma de darle seguimiento los acuerdos de mitigación. Para los proyectos que no tienen GRP, habría que realizarlo o ver si se realizó un ejercicio equivalente y llenar las columnas que se puedan de este cuadro.

## Solicitud de Desembolso p1 (hidden)
RE1- 729 -S
Banco Interamericano de Desarrollo
FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO
Número de Referencia (1) :
AI: Banco Interamericano de Desarrollo |  | Fecha (2)_:
Ref: Nº. de operación del BID (3) |  | Nº de Solicitud ____________________
Señores:
(5) Conforme a las condiciones del contrato de la operación pertinente mutuamente celebrado por y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el presente:
SOLICITAMOS(6) |  | PRESENTAMOS
Reembolso de pagos efectuados
Pago directo al proveedor o contratista |  | Justificación de Anticipo de Fondos
Anticipo de Fondos
Justificación y Anticipo de Fondos
INSTRUCCIONES DE DEPOSITO
Moneda Solicitada (7) | Monto expresado en la moneda solicitada (Números y letras) (8)
Monto expresado en la moneda del préstamo (Número y letras) 1/ (9)
BANCO INTERMEDIARIO (10) |  |  | BANCO BENEFICIARIO (11)
País: |  |  | País:
Nombre del Banco: |  |  | Nombre del Banco:
Dirección: |  |  | Dirección: ________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad:_____________________________________________ |  |  | Ciudad: ________________________
Estado:___________________ Código Postal:_______________ |  |  | Estado:___________________ Código Postal:_______________
______________________________________________________________________________________________________ |  |  | Cuenta con el banco intermediario: _______________________ __________________________________________________
Instrucciones Especiales: _______________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  | Instrucciones Especiales: ______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BENEFICIARIO
__________________________________________
Nombre del Beneficiario: (12) |  |  | (16) Firma Autorizada
Cuenta del Beneficiario: (13)
Instrucciones Especiales: (14) ____________________________ |  |  | __________________________________________
NIT: (15)
Nombre y Título
1/ Si un Prestatario o Entidad Ejecutora solicita un monto fijo en una moneda diferente a la moneda de la operación, el monto expresado en la moneda de la operación está sujeto a cambio.

## Solicitud de Desembolso p2 (hidden)
CATEGORIAS DE INVERSIONES (COI)2/
Número de CI | Nombre de CI | País de Origen | Monto Justificado 3/
Monto Total:
Acordamos y certificamos lo siguiente:
I. Que no ha tenido lugar ninguno de los hechos que se describen en el Artículo (_(22)__) Sección (______) del contrato de préstamo, y que no estamos en omisión del cumplimiento de ninguna de las obligaciones establecidas en ese contrato.
II. Que los pagos provenientes de esos recursos se efectúan o se efectuarán exclusivamente a los efectos especificados en el contrato de préstamo y conforme con sus términos y condiciones. Los bienes y servicios financiados con esos pagos son/fueron apropiados.
III. Que el uso de los recursos del Fondo Rotatorio será justificado oportunamente, pero siempre con más de 30 días de anticipación a la fecha del desembolso final del préstamo, presentado al BID una lista detallada de los pagos elegibles que hemos efectuados.
IV. Que en caso de que no se justifique debidamente la utilización de los recursos del Fondo Rotatorio, el BID está facultado para: a) Exigir la devolución de los fondos del saldo no justificado, o
V. Que las sumas indicadas en el estado adjunto constituyen, en cada caso, las sumas exactas pagadas por el concepto respectivo, y reflejan todos los descuentos, devoluciones, reducciones y otros créditos recibidos o que hayan de recibirse en conexión con
VI. Que no hemos recibido ninguna suma como reembolso de ninguno de los pagos de que se trata, ni hemos obtenido fondos a esos efectos de ningún otro préstamo, crédito o donación que nos haya sido efectuada, excepto para préstamos (eventuales) a corto pla
VII. Que el BID está facultado para disponer lo necesario a fin de que la(s) moneda(s) necesaria(s) para pagar al proveedor sea(n) convertida(s) para nuestra cuenta y depositada(s) en la cuenta arriba especificada. Las sumas de una o más monedas que el B
VIII. Que estamos obligados a mantener toda la documentación que respalda esta solicitud con adecuadas referencias cruzadas a la solicitud aprobada. También estamos obligados a disponer lo necesario para que los fondos del Banco se identifiquen adecuadame
IX. Que el aporte local acumulado a esta fecha asciende al equivalente de ____________________
_______________________________________
(23) Firma autorizada |  | Nombre y Título
______________________________________________________________________________________
2/ No se aplica a los desembolsos del Fondo Rotatorio. 3/ Expresado en la moneda del préstamo (CT).

## PAC BO-29
Nombre del Ejecutor: Fondo Nacional de Inv. Productiva y Social - FPS
Proyecto Nº: BO-29
Nombre del Programa: Programa de Construccion de Puentes para el Departamento de Cochabamba
Referencia del PAC | Componente | Modalidad de Adquisiciones | Objeto de Contrato | Presupuesto Estimado en Bs. | Presupuesto Estimado en $us | Revision Ex Post/ Ex Ante | Planificado/ Ejecutado (P/E) | Preparación de Pliegos | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Llamado licitación (invitación) | Apertura de Ofertas | Propuesta de pre-adjudicación | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Firma de Contrato | Inicio de Obra | Fin de Obra | Proponente Adjudicado | MONTO ADJUDICADO Bs | MONTO MODIFICADO Bs | MONTO FINAL Bs | MONTO FINAL $us | OBSERVACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL - OBRAS |  |  |  | 59634747.08 | 8693111.8192 | [14 empty] | 43049584.4 |  |  | 6275449.621
1 | OBRA | LPN | CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 1) | 9671623.7 | 1409857.6822 | Ex/Post | P | 20/07/18 | N/A | N/A | 05/10/18 | 29/10/18 | 15/11/18 | N/A | N/A | 11/12/18 |  |  |  | 8929741.94 |  |  | 1301711.6531
|  |  | PUENTE VEHICULAR CALA CALA (ARQUE (C. VILLA DE ARQUE)) | 3821222.66 | 557029.5423 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 05/10/18 | 29/10/18 | 07/11/18 | N/A | N/A | 07/12/18 |  |  | FREDDY SAAVEDRA RIVERA - FSR | 3706656.16 | 0 | 3706656.16 |  | SE ESTA CONCLUYENDO EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL
|  |  | PUENTE VEHICULAR AYCHAMAYU (TACOPAYA) | 688219.72 | 100323.5743 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 05/10/18 | 29/10/18 | 07/11/18 | N/A | N/A | 07/12/18 | 19/12/2018 | 18/05/2019 | FREDDY SAAVEDRA RIVERA - FSR | 679410 | 0 | 679410 |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | PUENTE VEHICULAR CARPANI (BOLIVAR) | 4013722.76 | 585090.7813 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 05/10/18 | 29/10/18 | 07/11/18 | N/A | N/A | 07/12/18 | 19/12/2018 | 18/05/2019 | FREDDY SAAVEDRA RIVERA - FSR | 3531957.36 | 0 | 3531957.36 |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | PUENTE VEHICULAR MICAYANI GRANDE (TACOPAYA) | 1148458.56 | 167413.7843 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 05/10/18 | 29/10/18 | 07/11/18 | N/A | N/A | 07/12/18 |  |  | FREDDY SAAVEDRA RIVERA - FSR | 1011718.42 | 0 | 1011718.42 |  | SE EMITIRA LA ORDEN DE INICIO UNA VEZ CONCLUYA CON LA ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA ANTICIPO
2 | OBRA | LPN | CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 2) | 10428181.5 | 1520143.0758 | Ex/Ante | P | 20/11/18 | 20/11/18 | 27/11/18 | 12/12/18 | 03/01/19 | [11 empty] | 1RA CONVOCAT. DESIERTA. 2DA CONVOCATORIA DECLARADA INELEGIBLE (CONTRATO RESUELTO). SE VOLVIO A LICITAR CON REVISIÓN EX ANTE, PARA REMISIÓN DEL INFORME DE CALIFICACIÓN A FONPLATA
|  |  | CONST. PUENTE VEHICULAR VILA VILA (SIPE SIPE) | 5081384.7 | 740726.6327 | Ex/Ante | E | 20/11/18 | 20/11/18 | 27/11/18 | 12/12/18 | 03/01/19 | 05/10/18 | N/A | N/A | 30/10/18
|  |  | PUENTE VEHICULAR LEQUE - MEJ CAMINO LEQUE - VILLA PEREYRA (TAPACARI) | 4199818.1 | 612218.3819 | Ex/Ante | E | 20/11/18 | 20/11/18 | 27/11/18 | 12/12/18 | 03/01/19 | 05/10/18 | N/A | N/A | 30/10/18
|  |  | PUENTE VEHICULAR SAN ANTONIO DE MUJLLI (TAPACARI) | 1146978.7 | 167198.0612 | Ex/Ante | E | 20/11/18 | 20/11/18 | 27/11/18 | 12/12/18 | 03/01/19 | 05/10/18 | N/A | N/A | 30/10/18
3 | OBRA | LPN | CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 3) | 7793841.61 | 1136128.5146 | Ex/Post | P | 20/07/18 | N/A | N/A | 23/07/18 | 23/08/18 | 01/09/18 | N/A | N/A | 13/09/18 |  |  |  | 7550717.05 |  |  | 1100687.6166 | EN EJECUCIÓN
|  |  | PUENTE VEHICULAR CHORO/CAMINO COCAPATA - COVENDO (COCAPATA) | 3781447.77 | 551231.4534 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 27/07/18 | 20/08/18 | 22/08/18 | N/A | N/A | 11/09/18 | 24/10/2018 | 20/08/2019 | ESTRATO LTDA | 3702367.34 | 0 | 3702367.34
|  |  | PUENTE VEHICULAR LA QUEBRADA (COCAPATA) | 4012393.84 | 584897.0612 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 27/07/18 | 20/08/18 | 22/08/18 | N/A | N/A | 11/09/18 | 24/10/2018 | 20/08/2019 | ESTRATO LTDA | 3848349.71 | 0 | 3848349.71
4 | OBRA | LPN | CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 4) | 4647969.98 | 677546.6443 | Ex/Post | P | 20/07/18 | N/A | N/A | 23/07/18 | 23/08/18 | 01/09/18 | N/A | N/A | 14/09/18 |  |  |  | 4221987.9 |  |  | 615450.1312 | EN EJECUCIÓN
|  |  | PUENTE VEHICULAR MILLU AMAYU (TIRAQUE) | 2015238.34 | 293766.5219 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 27/07/18 | 20/08/18 | 22/08/18 | N/A | N/A | 01/10/18 | 29/10/2018 | 19/03/2019 | A.A. CONSOPRCIO COSVAVE - LEMUEL LTDA | 1774760.22 | 0 | 1774760.22
|  |  | PUENTE VEHICULAR CHULLPAS (POJO) | 1440836.9 | 210034.5335 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 27/07/18 | 20/08/18 | 22/08/18 | N/A | N/A | 01/10/18 | 21/11/2018 | 30/04/2019 | A.A. CONSOPRCIO COSVAVE - LEMUEL LTDA | 1352194.49 | 0 | 1352194.49
|  |  | PUENTE VEHICULAR KOLQUE KOYA (TIRAQUE) | 1191894.74 | 173745.5889 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 27/07/18 | 20/08/18 | 22/08/18 | N/A | N/A | 01/10/18 | 24/10/2018 | 23/03/2019 | A.A. CONSOPRCIO COSVAVE - LEMUEL LTDA | 1095033.19 | 0 | 1095033.19
5 | OBRA | LPN | CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 5) | 6116871.26 | 891672.1953 | Ex/Ante | P | 20/07/18 | 20/07/18 | 23/07/18 | 23/07/18 | 23/08/18 | 01/09/18 | 02/09/18 | 04/09/18 | 14/09/18 |  |  |  | 5140226.39 |  |  | 749304.1385 | EN EJECUCIÓN
|  |  | PUENTE VEHICULAR CHIMPA WATA MAYU (COLOMI) | 3340703.06 | 486982.9534 | Ex/Ante | E | 20/07/18 | 20/07/18 | 23/07/18 | 30/07/18 | 21/08/18 | 23/10/18 | 16/10/18 | 17/10/18 | 10/12/18 | 21/1272018 | 19/06/2019 | A.A. LUJAN PODCO | 2724204 | 0 | 2724204
|  |  | PUENTE VEHICULAR KATARI MAYU (COLOMI) | 1684368.09 | 245534.707 | Ex/Ante | E | 20/07/18 | 20/07/18 | 23/07/18 | 30/07/18 | 21/08/18 | 23/10/18 | 16/10/18 | 17/10/18 | 10/12/18 | 21/1272018 | 19/0772019 | A.A. LUJAN PODCO | 1369492.59 | 0 | 1369492.59
|  |  | PUENTE VEHICULAR RIÓ TORCIAS SIND. MARAVILLAS GRANDE (COLOMI) | 1091800.11 | 159154.535 | Ex/Ante | E | 20/07/18 | 20/07/18 | 23/07/18 | 30/07/18 | 21/08/18 | 23/10/18 | 16/10/18 | 17/10/18 | 10/12/18 | 21/12/2018 | 08/08/2019 | A.A. LUJAN PODCO | 1046529.8 | 0 | 1046529.8
6 | OBRA | LPN | CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 6) | 11492212.01 | 1675249.5641 | Ex/Post | P | 20/07/18 | N/A | N/A | 23/07/18 | 23/08/18 | 01/09/18 | N/A | N/A | 14/09/18 |  |  |  | 9197658.66 |  |  | 1340766.5685 | EN EJECUCIÓN
|  |  | PUENTE VEHICULAR CHANGOLLO, TRAMO APILLAPAMPA - CAYAVI (CAPINOTA) | 4326515.25 | 630687.3542 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 27/07/18 | 20/08/18 | 23/08/18 | N/A | N/A | 24/09/18 | 09/10/2018 | 07704/2019 | A.A. CONSORCIO ENRIQUEZ ASOCIADOS | 3336526.89 | 0 | 3336526.89
|  |  | PUENTE VEHICULAR SICHES (TOKO) | 3803338.31 | 554422.4942 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 27/07/18 | 20/08/18 | 23/08/18 | N/A | N/A | 24/09/18 | 09/10/2018 | 20/08/2019 | A.A. CONSORCIO ENRIQUEZ ASOCIADOS | 3175805.16 | 0 | 3175805.16
|  |  | PUENTE VEHICULAR TANTALY (SIPE SIPE) | 3362358.45 | 490139.7157 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 27/07/18 | 20/08/18 | 23/08/18 | N/A | N/A | 24/09/18 | 24/10/2018 | 08/05/2019 | A.A. CONSORCIO ENRIQUEZ ASOCIADOS | 2685326.61 | 0 | 2685326.61
7 | OBRA | LPN | CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 7) | 9484047.02 | 1382514.1429 | Ex/Post | P | 20/07/18 | N/A | N/A | 23/07/18 | 23/08/18 | 01/09/18 | N/A | N/A | 14/09/18 |  |  |  | 8009252.46 |  |  | 1167529.5131
|  |  | PUENTE VEHICULAR TIN TIN THOLA PAMPA (MIZQUE) | 4044522.87 | 589580.5933 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 27/07/18 | 20/08/18 | 22/08/18 | N/A | N/A | 15/09/18 | 22/10/2018 | 21/11/2019 | A.A. DEL SUR | 3525140.24 | 0 | 3525140.24 |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | PUENTE VEHICULAR EL VADO - RÍO MIZQUE (PASORAPA) | 4447299.18 | 648294.3411 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 27/07/18 | 20/08/18 | 22/08/18 | N/A | N/A | 15/09/18 |  |  | A.A. DEL SUR | 3633253.31 | 0 | 3633253.31 |  | PARA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO
|  |  | PUENTE VEHICULAR YANA MAYU (TOTORA) | 992224.97 | 144639.2085 | Ex/Post | E | 20/07/18 | N/A | N/A | 27/07/18 | 20/08/18 | 22/08/18 | N/A | N/A | 15/09/18 | 01/10/2018 | 29/04/2019 | A.A. DEL SUR | 850858.91 | 0 | 850858.91 |  | EN EJECUCIÓN
8 | OBRA | LPN | CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 8) | 6818911.319 | 994010.3964 | Ex/Post | P | 03/12/18 | N/A | N/A | 25/01/19 | 11/02/19 | 15/02/19 | N/A | N/A | 28/02/19 | [7 empty] | ACTIVIDAD NUEVA PARA NO OBJECIÓN
|  |  | CONST. PUENTE VEHICULAR ASAHUANI (TAPACARI) | 3932752.242 | 573287.4988 | Ex/Post | E
|  |  | CONST. PUENTE VEHICULAR TIRAQUE (TIRAQUE) | 828279.66 | 120740.4752 | Ex/Post | E
|  |  | CONST. PUENTE VEHICULAR AV. SANTA CRUZ D6 (TIQUIPAYA) | 2057879.417 | 299982.4223 | Ex/Post | E
CONCURSO PUBLICO - CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  |  | 3256890 | 474765.3061 | [14 empty] | 2897300 |  |  | 422346.9388
9 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR TANTALY (SIPE SIPE) | 110000 | 16034.9854 | Ex Post | P | 25/07/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 01/09/18 | 24/10/2018 | 07/07/2019 |  | 110000 |  | 110000 | 16034.9854 | CONTRATADO
[7 empty] | E | 25/07/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 05/10/18 |  |  | ALEX WILFREDO UREÑA PEREZ |  | 0
10 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR CHIMPA WATA MAYU (COLOMI) | 110000 | 16034.9854 | Ex Post | P | 25/07/18 | N/A | N/A | 01/08/18 | 15/08/18 | N/A | N/A | N/A | 01/09/18 | 21/12/2018 | 18/08/2019 |  | 110000 |  | 110000 | 16034.9854 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 25/07/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 18/09/18 |  |  | RIEYRI TAPIA CAMACHO |  | 0
11 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR CHORO/CAMINO COCAPATA - COVENDO (COCAPATA) | 189000 | 27551.0204 | Ex Post | P | 25/07/18 | N/A | N/A | 01/08/18 | 15/08/18 | N/A | N/A | N/A | 01/09/18 | 24/10/2018 | 20/08/2019 |  | 189000 |  | 189000 | 27551.0204 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 25/07/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 13/09/18 |  |  | NELIO ARIEL CAMACHO GARCIA |  | 0
12 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR CALA CALA (ARQUE (C. VILLA DE ARQUE)) | 180000 | 26239.0671 | Ex Post | P | 25/07/18 | N/A | N/A | 01/08/18 | 15/08/18 | N/A | N/A | N/A | 01/09/18 |  |  |  | 180000 |  | 180000 | 26239.0671 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 25/07/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 01/10/18 |  |  | RENE VICTOR ALVAREZ ENCINAS |  | 0
13 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR LA QUEBRADA (COCAPATA) | 200000 | 29154.519 | Ex Post | P | 25/07/18 | N/A | N/A | 01/08/18 | 15/08/18 | N/A | N/A | N/A | 01/09/18 | 24/10/2018 | 19/10/2019 |  | 200000 |  | 200000 | 29154.519 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 25/07/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 24/09/18 |  |  | JUAN ALBARO VILLAZON VALDEZ |  | 0
14 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR SICHES (TOKO) | 150000 | 21865.8892 | Ex Post | P | 25/07/18 | N/A | N/A | 01/08/18 | 15/08/18 | N/A | N/A | N/A | 01/09/18 | 09/10/2018 | 19/10/2019 |  | 150000 |  | 150000 | 21865.8892 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 25/07/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 05/10/18 |  |  | RAMIRO BELTRAN DELGADILLO |  | 0
15 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR CARPANI (BOLIVAR) | 199800 | 29125.3644 | Ex Post | P | 25/07/18 | N/A | N/A | 01/08/18 | 15/08/18 | N/A | N/A | N/A | 01/09/18 | 19/12/2018 | 15/10/2019 |  | 199800 |  | 199800 | 29125.3644 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 25/07/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 26/10/18 |  |  | JOHNY ROLANDO ALARCON ARANIBAR |  | 0
16 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR EL VADO - RÍO MIZQUE (PASORAPA) | 300000 | 43731.7784 | Ex Post | P | 25/07/18 | N/A | N/A | 01/08/18 | 15/08/18 | N/A | N/A | N/A | 10/09/18 |  |  |  | 300000 |  | 300000 | 43731.7784 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 25/07/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 18/10/18 |  |  | GONZALO MIRANDA RODRIGUEZ |  | 0
17 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR TIN TIN THOLA PAMPA (MIZQUE) | 200000 | 29154.519 | Ex Post | P | 25/07/18 | N/A | N/A | 01/08/18 | 15/08/18 | N/A | N/A | N/A | 01/09/18 | 22/10/2018 | 20/01/2020 |  | 200000 |  | 200000 | 29154.519 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 25/07/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 26/09/18 |  |  | RAUL TRIVEÑO GARCIA |  | 0
18 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR LEQUE - MEJ CAMINO LEQUE - VILLA PEREYRA (TAPACARI) | 200000 | 29154.519 | Ex Post | P | 25/07/18 | N/A | N/A | 01/08/18 | 15/08/18 | N/A | N/A | N/A | 01/09/18 |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 29154.519 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 25/07/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 13/09/18 |  |  | JUAN CARLOS VERA MALDONADO |  | 0
19 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR VILA VILA (SIPE SIPE) | 203000 | 29591.8367 | Ex Post | P | 25/07/18 | N/A | N/A | 01/08/18 | 15/08/18 | N/A | N/A | N/A | 01/09/18 |  |  |  | 203000 |  | 203000 | 29591.8367 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 25/07/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 02/10/18 |  |  | PORFIRIO DIAZ GUZMAN |  | 0
20 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR AYCHAMAYU (TACOPAYA) | 41200 | 6005.8309 | Ex Post | P | 25/07/18 | N/A | N/A | 01/08/18 | 15/08/18 | N/A | N/A | N/A | 01/09/18 | 19/12/2018 | 17/07/2019 |  | 41200 |  | 41200 | 6005.8309 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 25/07/18 | N/A | N/A | 18/09/18 | 08/10/18 | N/A | N/A | N/A | 26/10/18 |  |  | MONTAÑO SOLIZ GROVER |  | 0
21 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR MICAYANI GRANDE (TACOPAYA) | 99000 | 14431.4869 | Ex Post | P | 29/06/18 | N/A | N/A | 30/08/18 | 13/09/18 | N/A | N/A | N/A | 28/09/18 |  |  |  | 99000 |  | 99000 | 14431.4869 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 29/06/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 13/09/18 |  |  | ORLANDO RAMOS FLORES |  | 0
22 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR RIÓ TORCIAS SIND. MARAVILLAS GRANDE (COLOMI) | 110000 | 16034.9854 | Ex Post | P | 29/06/18 | N/A | N/A | 30/08/18 | 13/09/18 | N/A | N/A | N/A | 28/09/18 | 21/12/2018 | 07/09/2019 |  | 110000 |  | 110000 | 16034.9854 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 29/06/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 24/09/18 |  |  | JOSE FREDDY ROCHA CAYO |  | 0
23 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR CHULLPAS (POJO) | 80000 | 11661.8076 | Ex Post | P | 29/06/18 | N/A | N/A | 30/08/18 | 13/09/18 | N/A | N/A | N/A | 28/09/18 | 21/11/2018 | 19/06/2019 |  | 80000 |  | 80000 | 11661.8076 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 29/06/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 24/09/18 |  |  | DIOMEDES TITO QUISPE ARICOMA |  | 0
24 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR KOLQUE KOYA (TIRAQUE) | 96000 | 13994.1691 | Ex Post | P | 29/06/18 | N/A | N/A | 30/08/18 | 13/09/18 | N/A | N/A | N/A | 28/09/18 | 24/10/2018 | 22/05/2019 |  | 96000 |  | 96000 | 13994.1691 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 29/06/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 24/09/18 |  |  | RAUL ADEMAR HUAYLLA MARQUEZ |  | 0
25 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR KATARI MAYU (COLOMI) | 100000 | 14577.2595 | Ex Post | P | 29/06/18 | N/A | N/A | 30/08/18 | 13/09/18 | N/A | N/A | N/A | 28/09/18 | 21/12/2018 | 17/09/2019 |  | 100000 |  | 100000 | 14577.2595 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 29/06/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 26/09/18 |  |  | JUAN DANIEL HELGUERO ARANDIA |  | 0
26 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR SAN ANTONIO DE MUJLLI (TAPACARI) | 68800 | 10029.1545 | Ex Post | P | 29/06/18 | N/A | N/A | 30/08/18 | 13/09/18 | N/A | N/A | N/A | 28/09/18 |  |  |  | 68800 |  | 68800 | 10029.1545 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 29/06/18 | N/A | N/A | 18/09/18 | 08/10/18 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | FELIX WALTER VARGAS CERRUTO |  | 0
27 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR YANA MAYU (TOTORA) | 59500 | 8673.4694 | Ex Post | P | 29/06/18 | N/A | N/A | 30/08/18 | 13/09/18 | N/A | N/A | N/A | 28/09/18 | 01/10/2018 | 28/06/2019 |  | 59500 |  | 59500 | 8673.4694 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 29/06/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 13/09/18 |  |  | NORMA MILENE HIDALGO IBAÑEZ |  | 0
28 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR MILLU AMAYU (TIRAQUE) | 91000 | 13265.3061 | Ex Post | P | 29/06/18 | N/A | N/A | 30/08/18 | 13/09/18 | N/A | N/A | N/A | 28/09/18 | 29/10/2018 | 27/04/2019 |  | 91000 |  | 91000 | 13265.3061 | CONTRATADO
| SUPERVISION | [5 empty] | E | 29/06/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 19/09/18 |  |  | RUDY ALVARO ORTUBE GUMIEL |  | 0
29 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR CHANGOLLO, TRAMO APILLAPAMPA - CAYAVI (CAPINOTA) | 110000 | 16034.9854 | Ex Post | P | 29/06/18 | N/A | N/A | 30/08/18 | 13/09/18 | N/A | N/A | N/A | 28/09/18 | 2018-10-09 | 06/06/2019 |  | 110000 |  | 110000 | 16034.9854 | CONTRATADO
[7 empty] | E | 29/06/18 | N/A | N/A | 08/08/18 | 24/08/18 | N/A | N/A | N/A | 24/09/18 |  |  | DONATO LUNA APAZA
30 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR ASAHUANI (TAPACARI) | 196700 | 28673.4694 | Ex Post | P | 08/02/19 | N/A | N/A | 08/02/19 | 25/02/19 | N/A | N/A | N/A | 28/02/19 | [7 empty] | ACTIVIDAD NUEVA
[7 empty] | E |  | N/A | N/A
31 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR TIRAQUE (TIRAQUE) | 60000 | 8746.3557 | Ex Post | P | 08/02/19 | N/A | N/A | 08/02/19 | 25/02/19 | N/A | N/A | N/A | 28/02/19 | [7 empty] | ACTIVIDAD NUEVA
[7 empty] | E |  | N/A | N/A
32 | SUPERVISION | CP | SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR AV. SANTA CRUZ D6 (TIQUIPAYA) | 102890 | 14998.5423 | Ex Ante | P | 28/01/19 | 29/01/19 | 06/02/19 | 08/02/19 | 25/02/19 | N/A | N/A | N/A | 08/03/19 | [7 empty] | ACTIVIDAD NUEVA
[7 empty] | E |  | N/A | N/A
TOTAL GENERAL |  |  |  | 62891637.08 | 9167877.1254 | [14 empty] | 45946884.4 |  |  | 6697796.5598
la actividad 16 cambia a ex post y la 32 sera ex ante
RESUMEN
"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor." | [19 empty] | Bs |  | $US
[19 empty] | TOTAL OBRAS AJUDICADAS | 43049584.4 |  | 6275449.621
[19 empty] | OBRAS POR ADJUDICAR (PUENTE 2 Y 8 MONTOS REF. ) | 17247092.819 |  | 2514153.4722
[19 empty] | TOTAL SUPERVISION (INCLUYE PUENTE 8) | 3256890 |  | 474765.3061
[19 empty] | TOTALES | 63553567.219 |  | 9264368.3993
[19 empty] | MONTO DEL PROGRAMA | 64608131.7 |  | 9418095
[19 empty] | SALDO DEL PROGRAMA | 1054564.481 |  | 153726.6007

## CARTERA POR DEPAS (hidden)
Control Presupuestario
|  | Presupuesto Estimado por Componente Bs. | Presupuesto Estimado Por Proceso Bs | Monto Contratado original Bs | FECHA ESTIMADA DE INICIO
Referencia del PAC | Modalidad de Adquisiciones
Licitación Pública Internacional
| ADQUISICION DE AGREGADOS LOTE 1 |  | 249810 | 1561490
| ADQUISICION DE AGREGADOS LOTE 2 |  | 249810
| ADQUISICION DE AGREGADOS LOTE 3 |  | 304420
| ADQUISICION DE AGREGADOS LOTE 4 |  | 202990
| ADQUISICION DE AGREGADOS LOTE 5 |  | 242140
| ADQUISICION DE AGREGADOS LOTE 6 |  | 234240
| ADQUISICION DE AGREGADOS LOTE 7 |  | 78080
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TIPO 1 |  | 208350 | 600022
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TIPO 2 |  | 45000
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TIPO 3 |  | 156102
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TIPO 4 |  | 30670
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TIPO 5 |  | 149500
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TIPO 6 |  | 10400
| ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO TIPO 1 |  | 22240 | 80240
| ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO TIPO 2 |  | 58000
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS LOTE 1 |  | 1689600 | 18480000
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS LOTE 2 |  | 1689600
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS LOTE 3 |  | 1689600
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS LOTE 4 |  | 1689600
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS LOTE 5 |  | 1372800
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS LOTE 6 |  | 1372800
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS LOTE 7 |  | 1372800
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS LOTE 8 |  | 1372800
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS LOTE 9 |  | 1372800
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS LOTE 10 |  | 1636800
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS LOTE 11 |  | 1636800
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS ONDULADAS LOTE 12 |  | 1584000
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BOLSAS DE CEMENTO LOTE 1 |  | 64950 | 406000
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BOLSAS DE CEMENTO LOTE 2 |  | 64950
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BOLSAS DE CEMENTO LOTE 3 |  | 79150
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BOLSAS DE CEMENTO LOTE 4 |  | 52800
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BOLSAS DE CEMENTO LOTE 5 |  | 62950
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BOLSAS DE CEMENTO LOTE 6 |  | 60900
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BOLSAS DE CEMENTO LOTE 7 |  | 20300
| CONTRATACION DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA LOTE 1 |  | 157300 | 314600
| CONTRATACION DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA LOTE 2 |  | 157300
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 1 |  | 51200 | 640000
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 2 |  | 51200
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 3 |  | 51200
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 4 |  | 51200
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 5 |  | 41600
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 6 |  | 41600
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 7 |  | 41600
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 8 |  | 41600
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 9 |  | 41600
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 10 |  | 49600
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 11 |  | 49600
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 12 |  | 48000
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 13 |  | 48000
| CONTRATACION ALBAÑIL ENLOSETADO LOTE 14 |  | 32000
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 1 |  | 56800 | 710000
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 2 |  | 56800
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 3 |  | 56800
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 4 |  | 56800
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 5 |  | 46150
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 6 |  | 46150
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 7 |  | 46150
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 8 |  | 46150
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 9 |  | 46150
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 10 |  | 55025
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 11 |  | 55025
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 12 |  | 53250
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 13 |  | 53250
| CONTRATACION SUPERVISION ENLOSETADO LOTE 14 |  | 35500
| ALQUILER DE MAQUINARIA LOTE 1 |  | 736875 | 2947500
| ALQUILER DE MAQUINARIA LOTE 2 |  | 736875
| ALQUILER DE MAQUINARIA LOTE 3 |  | 736875
| ALQUILER DE MAQUINARIA LOTE 4 |  | 736875
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORDONES DE ACERA PREFABRICADOS (BORDILLOS) LOTE 1 |  | 742400 | 4640000
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORDONES DE ACERA PREFABRICADOS (BORDILLOS) LOTE 2 |  | 742400
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORDONES DE ACERA PREFABRICADOS (BORDILLOS) LOTE 3 |  | 904800
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORDONES DE ACERA PREFABRICADOS (BORDILLOS) LOTE 4 |  | 603200
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORDONES DE ACERA PREFABRICADOS (BORDILLOS) LOTE 5 |  | 719200
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORDONES DE ACERA PREFABRICADOS (BORDILLOS) LOTE 6 |  | 696000
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORDONES DE ACERA PREFABRICADOS (BORDILLOS) LOTE 7 |  | 232000
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE HORMIGON SIMPLE H21 |  | 220000 | 220000
| CONTRATACION ENSAYOS DE LABORATORIO ENLOSETADO |  | 116600 | 116600
| PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MADERA PARA ENCOFRADO INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE |  | 9500 | 9500
| ALQUILER DE TRANSPORTE DE MATERIAL, HERRAMIENTAS CON CARGUIO Y DESCARGUIO |  | 70000 | 70000
| ALQUILER DE GALPON PARA DEPOSITO |  | 28000 | 28000
| CONTRATACION DE SERENO 1 |  | 25000 | 50001
| CONTRATACION DE SERENO 2 |  | 25001
| ADQUISICION DE PLACAS DE NOMINACION DE CALLES |  | 100000 | 100000
| ADQUISICION DE BANNERS Y MATERIAL PUBLICITARIO |  | 10000 | 10000
| ADQUISICION MATERIAL SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL |  | 157000 | 157000
| TOTAL |  |  | 31140953
0
| GRAN TOTAL |  | 0 | 0