## Hoja1
Plan Anual de Adquisiciones
OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Proyecto N° URU-014
Construcción y Mejora de los Sistemas de Saneamiento en Localidades de la Cuenca Hidrográfica del Río Santa Lucía.
|  | Control Presupuestario |  |  | N° de Identificador POA | Modalidad de revisión (ex ante/ ex post) | (*) | HITOS PRINCIPALES
|  | Presupuesto Estimado US$ | Monto Contratado original US$ | Monto Contrato modificado US$ |  |  |  | Preparación de Pliegos | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Llamado licitación (invitación) | Apertura de Ofertas | Propuesta de pre-adjudicación | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Firma de Contrato | Inicio de Obra | Fin de Obra | Nombre firma adjudicada | Origen
N° de Proceso | Modalidad de Adquisiciones | 27556364 | 14978348 | 0 |  |  |  | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha
| Licitación Pública Internacional | 26352364 | 13896527 | 0
1 | PTAR Santa Lucía | 8120000 |  |  | 1.1 | Ex-Ante | Plan. | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2019-12-01
[7 empty] | Real | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-14 | 2018-08-13
2 | PTAR San Ramón | 4173672 | 4173672 |  | 1.2 | Ex-Ante | Plan. | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-07-01 | 2016-09-01 | 2019-07-01 | CIEMSA
[7 empty] | Real | 2015-08-01 | 2015-08-05 | 2015-08-10 | 2015-08-17 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | 2016-01-06 | 2017-08-17 | 2018-04-05
3 | PTAR Fray Marcos | 3763277 | 3763277 |  | 1.3 | Ex-Ante | Plan. | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2016-07-01 | 2016-09-01 | 2019-07-01 | CIEMSA
[7 empty] | Real | 2015-08-01 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-11 | 2015-10-29 | 2015-11-30 | 2015-12-11 | 2015-12-29 | 2017-01-25 | 2017-02-15
4 | Redes Saneamiento San Ramón | 3190580 | 3190580 |  | 1.4 | Ex-Ante | Plan. | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-07-01 | 2016-09-01 | 2018-11-01 | SIE URUGUAY - LEYMER
[7 empty] | Real | 2015-07-01 | 2015-07-15 | 2015-07-21 | 2015-07-27 | 2015-09-23 | 2015-11-06 | 2015-11-16 | 2015-12-08 | 2017-08-17 | 2017-10-19
5 | Redes Saneamiento Fray Marcos | 2005987 | 2005987 |  | 1.5 | Ex-Ante | Plan. | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2017-11-01 | CITESA / MANTIBA
[7 empty] | Real | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 2015-07-03 | 2015-07-13 | 2015-09-14 | 2015-10-09 | 2015-11-10 | 2015-11-19 | 2017-01-25 | 2017-03-10
6 | Readecuación PTAR Florida | 3628848 |  |  | 1.6 | Ex-Ante | Plan. | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2019-05-01
[7 empty] | Real | 2018-06-01 | 2018-06-29 | 2018-07-16 | 2018-08-03 | 2018-09-18
7 | Readecuación PTAR Casupá | 1470000 | 763011 |  | 1.7 | Ex-Ante | Plan. | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | ESPINA
[7 empty] | Real | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 2018-01-18 | 2018-02-09 | 2018-04-27 | 2018-06-04 | 2018-07-07 | 2018-07-11
| Licitación Pública Nacional | 0 | 867619 | 0
8 | Construcción cerco perimetral Embalse Presa Paso Severino |  | 867619 |  | 1.9 | Ex.-post | Plan. | [11 empty] | TECOSE SA
[7 empty] | Real | [6 empty] | 2017-10-18 | 2017-12-20 |  | 2015-12-01 | 2016-11-01
| Concurso de Precios | 1024000 | 119169 | 0
9 | Supervisión | 854000 | 119169 |  | 1.8 | Ex-Ante | Plan. | [7 empty] | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | Luis Rodriguez, Henry Pereyra, Fernando Legelen
[7 empty] | Real |  | 2017-07-05 | 2017-08-08 |  |  |  | 2017-09-22 |  | Ene - Abr 2018 | 2018-01-01
10 | Promoción de la conexión al saneamiento | 170000 |  |  | 2.1 | Ex-Ante | Plan. | [9 empty] | 2017-01-01 | 2019-03-01
Real
| Firmas Consultoras | 180000 | 95033 | 0
11 | Estudio de Impacto Ambiental de la PTAR de Santa Lucía | 120000 | 95033 |  | 2.2 | Ex-Ante | Plan. | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-11-01 | CSI Ingenieros
[7 empty] | Real | 2017-05-24 | 2017-06-22 |  | 2017-07-03 | 2017-07-25 | 2017-09-14 |  |  | 2017-11-06 | 2017-12-06
12 | Estudio de Impacto Ambiental de la PTAR de Florida | 60000 |  |  | 2.3 | Ex-Ante | Plan. | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01
[7 empty] | Real | 2018-01-05 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-03-15 | 2018-04-24
| Consultores Individuales | 0 | 0 | 0
| GRAN TOTAL | 27556364 | 14978348 | 0
| Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia | [5 empty] | (*) | Planificación inicial. Se hará necesario solicitar una extensión del plazo del programa.
Proceso selección/contratación
Firma y desarrollo del contrato
"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."
Note on D6: Sólo se ingresa el monto cuando el contrato está firmado
Note on B7: Distinguir entre Bienes Obras y Servicios de Consultoría
Note on B24: LK: Se aprobó como gastoa anterior a la firma del programa
Note on D27: LK: Valor total de los contratos entendidos hasta jun 2021
Note on B40: Benítez, Hernán Marcelo: Estos son los tiempos claves en la ejecución de una actividad. Nos ayuda a afinar nuestro pronóstico