FONPLATA – Banco de Desarrollo

PLIEGO DE CONCEPTUALIZACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO, DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS FINANCIADOS POR FONPLATA

Fecha para la presentación de propuestas: 30 de diciembre de 2025 (UTC-4)

Proceso de Contratación

Conceptualización de una Herramienta de Planificación y Monitoreo, de los proyectos y programas financiados por FONPLATA

- El presente documento tiene por objetivo la descripción del proceso para la presentación de ofertas por parte de empresas consultoras para la conceptualización de una herramienta de planificación y monitoreo, de los proyectos y operaciones financiados por FONPLATA – Banco de Desarrollo, basada en la identificación y seguimiento de actividades críticas e hitos.

- La herramienta deberá mostrar de manera sistemática cómo progresa el cumplimiento de los productos y resultados establecidos, contribuyendo así a la medición y reporte de la efectividad en el desarrollo de las operaciones de FONPLATA, con vistas a su potencial implementación como una herramienta/ sistema informático, conforme los Términos de Referencia establecidos en el Apéndice III.

- La firma deberá estar constituida o tener presencia a través de agencia, sucursal u otra en cualquiera de los países miembros de FONPLATA. Los países miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se considera que una empresa tiene la nacionalidad de un país si está constituido, incorporado o registrado y opera de acuerdo con las disposiciones legales de ese país.

- El proceso de contratación se rige por las disposiciones del Reglamento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del Banco.

- Al presentar sus propuestas, los Consultores elegibles declaran y garantizan que han leído y comprendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco descritas en el Apéndice IV, y que no han incurrido ni incurrirán en ninguna de ellas durante la selección, adjudicación o ejecución del contrato.

- No será elegible la empresa que, en sí misma o a través de sus subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que participen en cualquier parte del Contrato (incluyendo, en todos los casos, a sus respectivos directores, personal clave, principales accionistas, personal propuesto y agentes), sean objeto de suspensión temporal y/o inhabilitación impuesta. La lista de estas empresas y personas no elegibles puede consultarse en:

- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list#individuals

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.043.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A043%3ATOC

- https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones/empresas-e-individuos-sancionados

- Los Consultores deberán presentar una cotización de precios en el formulario de cotización que figura en el Apéndice I.

- Las especificaciones técnicas se detallan en el Apéndice III.

- El presupuesto oficial para la contratación de los servicios es de US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los estados unidos con 00/100 impuestos incluidos).

- Los Consultores deberán cotizar la totalidad de los productos previstos en el Apéndice I. En caso de que el Formulario de Cotización no incluya los precios de determinados elementos o servicios, se entenderá que dichos costos están incorporados en otros rubros cotizados. Si algún servicio no figura en el formulario, se considerará que no está incluido en la propuesta. No obstante, si la oferta cumple sustancialmente con los requisitos, se le asignará un costo total equivalente, calculado tomando el precio promedio de ese servicio entre las demás propuestas que sí cumplen sustancialmente. Este costo total equivalente será utilizado únicamente para fines de comparación de precios.

- Su cotización tendrá una validez de treinta (30) días corridos a partir de la fecha límite de presentación y apertura de las propuestas, o de la fecha prorrogada, según corresponda, y deberá presentarse a través de la plataforma iDEALS de acuerdo con la guía de uso que será compartida con las firmas que hayan manifestado interés en participar del proceso de contratación.

- Documentos que componen la propuesta: todos los documentos deberán presentarse en español, en papel membretado de la empresa, firmados por la persona responsable de la misma.

- Apéndice I: Formulario de cotización:

Anexo 1: Información de la firma o empresa;

- Apéndice II: Declaración de mantenimiento de la propuesta;

Anexo 2: Convenio de integridad;

Anexo 3 Declaración del beneficiario efectivo o final,

- Copia simple del estatuto o contrato social vigentes, debidamente registrados, en el caso de las sociedades comerciales, deberán acompañarse los documentos de elección de sus administradores;

- En el caso de Asociaciones o Consorcios, copia del Convenio de Asociación o Consorcio firmado por todos los socios o una Carta de Intención para diligenciar un convenio de Asociación en Participación o Consorcio en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto, en el que se indique:

    - Porcentaje de Participación de cada empresa;

    - Designación de una de las Empresas como Mandataria de las restantes;

    - Designación de las personas físicas que actuarán como representantes de cada Empresa;

    - Designación de la persona física de la Asociación o Consorcio que actuará como representante legal ante el Contratante;

    - Finalmente deberá establecerse que todas las partes que conforman la Asociación o Consorcio son mancomunada y solidariamente responsables frente al Contratante por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

- Copia simple del poder general amplio y suficiente del representante legal del Consultor, en caso de corresponder

- Documentación de apoyo, como copias de contratos, certificados de trabajo, etc., que acrediten la experiencia del consultor y de su equipo clave, tal y como se define en el apéndice III, Términos de referencia, y en el anexo I, Matriz de evaluación de propuestas.

Expresión de interés y presentación de propuestas

- Las firmas interesadas en presentar sus propuestas deberán manifestar su interés mediante una comunicación dirigida al correo electrónico adq@fonplata.org, informando la dirección de correo que será registrada en la plataforma iDEALS. A dicho correo se enviará el acceso correspondiente para su registro, conforme a la guía de uso que será proporcionada.

Una vez creado el usuario en la plataforma iDEALS la firma deberá presentar su propuesta técnica y económica según se detalla en precitada guía.

- La fecha límite para presentar su propuesta es el 30 de diciembre de 2025 a las 16:00 (UTC-4). El Contratante podrá prorrogar el plazo de presentación y apertura de las propuestas, en cuyo caso publicará la información. Asimismo, notificará esta situación a quienes hayan presentado sus propuestas dentro del plazo inicialmente previsto y a los interesados en participar que así lo hayan manifestado. Las propuestas recibidas fuera de plazo serán rechazadas.

- Los Consultores podrán alertar a FONPLATA (cumplimiento@fonplata.org) cuando consideren que: a) las cláusulas y/o especificaciones técnicas incluidas en la presente contratación restringen la competencia y/o b) otorgan una ventaja injusta a uno o más Consultores.

- El Contratante llevará a cabo la apertura de las propuestas en sesión pública virtual en la fecha y hora que sean informados a través de la dirección de correo comunicada en la expresión de interés, en presencia de los responsables de la apertura y de todos los interesados en participar en dicho acto. La sesión se transmitirá de forma remota a través de la plataforma TEAMS, mediante el enlace que será proporcionado a los oferentes. La apertura de las propuestas será grabada.

- El Contratante elaborará un acta de la apertura de las propuestas que incluirá, como mínimo: el nombre de los Consultores y el precio de la propuesta por lote, si procede, y cualquier otra circunstancia relacionada con el acto que se considere oportuno registrar.

- Las demás condiciones son las siguientes:

- PRECIOS: Los precios se cotizarán en dólares estadounidenses (USD), incluyendo todos los costos e impuestos asociados a la prestación de los servicios, tal y como se indica en las especificaciones técnicas. Los precios indicados anteriormente son fijos y no serán objeto de ajuste durante la ejecución del contrato.

El Contratante verificará si las Propuestas que cumplen sustancialmente con los requisitos contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

  - Cuando haya discrepancia entre los valores indicados en cifras y en letras, prevalecerá el valor en letras;

  - Cuando exista discrepancia entre el precio unitario y el total de un artículo obtenido mediante la multiplicación del precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, salvo si, a criterio del Contratante, existe un error evidente en la expresión decimal del precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese artículo y se corregirá el precio unitario.

El Consultor ajustará el valor indicado en la Propuesta de acuerdo con el procedimiento anterior para la corrección de errores aritméticos, y el nuevo valor se considerará de cumplimiento obligatorio. Si el Consultor no está de acuerdo con el valor corregido, la Propuesta será rechazada.

- UNA PROPUESTA POR CONSULTOR: Cada Consultor podrá presentar solo una propuesta, ya sea individualmente o como miembro de una asociación o grupo. Si un consultor presenta más de una propuesta o participa en más de una (excepto en calidad de subcontratista), se descalificará al Consultor y a todas las propuestas que incluyan su participación como miembro de una asociación o grupo. Este criterio también se aplicará a las licitaciones por lotes.

- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán calificadas conforme a los criterios y subcriterios establecidos en el Anexo I del Apéndice III – Matriz de Evaluación de Propuestas, con una puntuación máxima de cien (100) puntos.

Únicamente pasarán a la etapa de evaluación económica aquellas propuestas que alcancen una calificación técnica mínima de sesenta (60) puntos y que, a criterio de FONPLATA, cumplan sustancialmente con los requisitos establecidos en el Apéndice III.

La evaluación económica consistirá en la comparación de los precios ofertados, incluyendo todos los costos e impuestos aplicables.

La adjudicación se realizará aplicando el método de Selección por Calidad y Costo, donde la ponderación de la calificación final será del setenta por ciento (70%) para la calidad y del treinta por ciento (30%) para el costo. El contrato se adjudicará a la propuesta que obtenga la mayor calificación final combinada, conforme a la ponderación indicada y a las disposiciones previamente establecidas.

La Calificación Final (CF) de cada propuesta se calculará aplicando la siguiente fórmula:

CF=(CT×0.70)+(CE×0.30)
Donde:

- CF = Calificación Final de la propuesta

- CT = Calificación Técnica normalizada (puntaje obtenido / puntaje máximo × 100)

- CE = Calificación Económica normalizada

La calificación económica (CE) se determinará aplicando la siguiente fórmula:

CE=(PEmınPEofertado)×100
Donde:

- PEmín = Precio Evaluado más bajo entre las propuestas calificadas técnicamente

- PEofertado = Precio Evaluado de la propuesta en análisis

Interpretación operativa

- Se evalúan las propuestas técnicas (0–100 puntos).

- Solo avanzan a la etapa económica quienes obtienen ≥60 puntos.

- Se normalizan los puntajes técnicos y económicos a una escala de 0 a 100.

- Se aplica la ponderación 70% calidad / 30% costo.

- CONFIDENCIALIDAD: No se divulgará a los Consultores ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso de licitación ninguna información relacionada con la revisión, evaluación y comparación de las propuestas, ni sobre la recomendación de adjudicación del Contrato hasta que se comuniquen los resultados. Cualquier intento por parte de un Consultor de influir en el Contratante en la revisión, evaluación y comparación de las propuestas o en la adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de su propuesta.

- SOLICITUDES DE ACLARACIONES: Si una propuesta cumple sustancialmente con los Documentos de Licitación, el Contratante podrá dispensar desviaciones, que no constituyan reservas u omisiones significativas.

- Cuando la propuesta se ajuste sustancialmente al Documento de Licitación, el Contratante podrá solicitar al Consultor que presente, en un plazo que no excederá de tres (3) días calendario, la información o documentación necesaria para rectificar las desviaciones.

- NEGOCIACIONES DEL CONTRATO: Las negociaciones se llevarán a cabo de forma virtual, con los representantes autorizados de la Consultora.

FONPLATA preparará las actas de las negociaciones, que serán firmadas por las partes, utilizando para este fin la firma digital por la plataforma DocuSign.

El Consultor invitado a negociar deberá confirmar la disponibilidad de todos los Profesionales del Equipo Clave incluidos en la Propuesta como requisito previo para las negociaciones. La falta de confirmación de la disponibilidad de los Profesionales del Equipo Clave podrá dar lugar al rechazo de la Propuesta de la Consultora y el Contratante procederá a iniciar las negociaciones del Contrato con la siguiente Consultora clasificada.

No obstante, se podrá considerar la sustitución de Profesionales del Equipo Clave durante las negociaciones, siempre que el nuevo personal profesional clave posea calificaciones y experiencias equivalentes o superiores a las del candidato original.

Las negociaciones incluyen discusiones sobre los Términos de Referencia (TR), la metodología propuesta y los insumos que deberá proporcionar el Contratante.

Asimismo, las negociaciones podrán incluir, entre otras medidas, la adecuación o reducción del alcance de los servicios a contratar.

En caso de fracaso de las negociaciones, FONPLATA podrá iniciar negociaciones con los demás Consultores, respetando el orden de clasificación establecido conforme la evaluación.

- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: La adjudicación se realizará al Consultor que ofrezca el precio total evaluado más bajo y que cumpla con los requisitos establecidos en el Apéndice III.

- DOCUMENTACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO: En un plazo de diez (10) días naturales tras la notificación de la adjudicación, el Consultor seleccionado deberá presentar la documentación necesaria para la firma del contrato.

La información requerida se detalla a continuación:

- Acta constitutiva, estatutos o contrato social vigente, debidamente registrado, en el caso de sociedades mercantiles, y, en el caso de sociedades anónimas, acompañado de los documentos de elección de sus administradores.

- Poder general amplio y suficiente del representante legal de la firma o empresa.

- En el caso de Consorcio, su constitución firmada por todos los miembros, que se redactará y registrará debidamente en caso de que la propuesta resulte ganadora, en la que:

  - todos los miembros del consorcio se declaren solidariamente responsables de la ejecución del objeto contractual;

  - uno de los miembros sea designado líder, con poderes específicos para recibir las instrucciones relativas a la ejecución del contrato;

  - se indique el porcentaje de participación de cada miembro del consorcio, con vistas a los pagos adeudados y sus respectivas proporciones;

  - finalidad del consorcio.

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas o Consorcios, se deberá presentar, individualmente, la totalidad de la documentación indicada para cada una de las empresas integrantes.

- CONTRATO: Una vez completada la etapa de verificación de la documentación para la firma del Contrato, se procederá a su correspondiente firma. El modelo de Contrato se encuentra en el Apéndice IV.

- FACTURACIÓN:  El Consultor, en el momento de cada entrega de los servicios/productos, deberá emitir la nota fiscal o equivalente correspondiente a nombre de FONPLATA, por el valor total de los mismos. De lo contrario, no se realizará el pago.

- PAGOS: Los pagos se efectuarán dentro de los veinte (20) días corridos posteriores a la aprobación formal de cada uno de los productos definidos en el Contrato y a la presentación de la respectiva factura.

Dicha aprobación deberá ser emitida por FONPLATA en un plazo de hasta diez (10) días hábiles siendo esta condición indispensable para la tramitación de cualquier pago.

- Las consultas y aclaraciones deberán formularse por correo electrónico hasta cinco (5) días antes de la fecha límite para la presentación y apertura de las propuestas indicada en el punto 14.

Los interesados podrán registrarse en la dirección electrónica indicada a continuación, con el fin de ser notificados sobre las aclaraciones que se emitan.

Las aclaraciones se notificarán a todos los interesados debidamente registrados, sin especificar cuál de ellos realizó la solicitud.

La dirección de correo electrónico es:

adq@fonplata.org con copia a cppereira@fonplata.org

Apéndice I

Formulario de cotización

Fecha: Día, mes, año

Señores

FONPLATA – Banco de Desarrollo

Tras examinar los documentos requeridos en el Pliego, los abajo firmantes presentan una propuesta para el servicio de Conceptualización de una Herramienta de Planificación y Monitoreo, de los proyectos y programas financiados por FONPLATA, con las condiciones estipuladas en la siguiente tabla:

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PLAZO | % de pago | VALOR COTIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de trabajo aprobado | Documento detallado con metodología, cronograma, plan de consultas y roles del equipo consultor | 30 días desde la firma del contrato. | 10 % del Valor del Contrato |  |
| Diagnóstico y relevamiento institucional | Informe que sistematice procesos y flujos actuales, mapeo de sistemas existentes (SIGO, SIGO.des, MR, MRi PAC, POA, ISP, etc.), usuarios clave y principales brechas. | 60 días desde la firma. | 10% del Valor del Contrato |  |
| Informe de conceptualización | - Primera versión del modelo conceptual de la herramienta (arquitectura, flujos de información, tableros de control, indicadores, conceptos preliminares). - Versión enriquecida tras talleres participativos y retroalimentación del Banco. - Documento consolidado, con modelo validado, lógica de integración con sistemas internos, propuesta de alertas tempranas, tablero de control, definiciones finales de conceptos, etc. | - 120 días desde la firma del contrato. - 150 días desde la firma del contrato. - 180 días desde la firma del contrato. | 10% del Valor del Contrato 10% del Valor del Contrato 15% del Valor del Contrato |  |
| Prototipo simplificado del modelo conceptualizado (para implementación del piloto) | Prototipo funcional en Excel, Python u otro lenguaje ágil, con datos de prueba, reflejando tableros, matrices y flujos básicos. | 200 días desde la firma del contrato. | 10% del Valor del Contrato |  |
| Metodología de implementación de la herramienta en las unidades ejecutoras | Manual metodológico con lineamientos para la adopción en Unidades Ejecutoras, incluyendo capacitación y gestión del cambio. | 240 días desde la firma del contrato. | 10% del Valor del Contrato |  |
| Piloto finalizado en dos Unidades Ejecutoras (esta fase se inicia en el día 200) | Aplicación práctica del prototipo con carga inicial de datos de proyectos en dos UEP, con reporte de incidencias y ajustes sugeridos. | 300 días desde la firma del contrato. | 10% del Valor del Contrato |  |
| Informe de ajustes al prototipo tras piloto | Versión mejorada del prototipo, incorporando cambios derivados de la aplicación piloto y retroalimentación de usuarios. | 320 días desde la firma del contrato. | 10% del Valor del Contrato |  |
| Informe final y prototipo definitivo | Documento de cierre con conceptualización final de la herramienta, versión final de prototipo y recomendaciones para escalamiento institucional. | 360 días desde la firma del contrato. | 5 % del Valor del contrato |  |
| TOTAL |  |  | 100% | US$. |

Precio total (EN CIFRAS):

Precio total (EN LETRAS):

VIGENCIA DE LA OFERTA: esta cotización será válida por 30 días corridos a partir de la fecha límite para presentar propuestas o su fecha prorrogada.

(Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total derivado del precio unitario, prevalecerá el precio unitario).

Todos los impuestos, tributos, tasas y contribuciones aplicables están íntegramente incluidos en los precios presentados, sin que recaiga ninguna carga adicional sobre el Contratante.

El Consultor confirma que conoce y acepta las condiciones estipuladas en el Apéndice III, firmando al final del presente documento.

NOMBRE DEL CONSULTOR (Razón social completa):

FIRMA AUTORIZADA:

ACLARACIÓN Y CARGO DE LA FIRMA AUTORIZADA:

NOTA: La información contenida en este formulario tiene carácter de declaración jurada. La ausencia o falta de firma será motivo de rechazo de la propuesta.

Anexo 1: Información de la firma o empresa

| Datos del consultor | Nombre o razón social |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nacionalidad |  |
|  | Ciudad |  |
|  | Dirección |  |
|  | Teléfono |  |
|  | Número de Identificación Tributaria |  |
|  | Fecha de registro |  |
| Datos del representante legal | Nombre (s) y Apellido (s) |  |
|  | Nacionalidad |  |
|  | Fecha de nacimiento |  |
|  | Número de cédula de identidad |  |
|  | Dirección |  |
|  | E-mail |  |
|  | Teléfono |  |
| E-mail para notificaciones: |  |  |

Firma:

Nombre, apellido y cargo

Anexo 1: Información de la firma o empresa

(para consorcios)

| Datos del consorcio | Nombre (s) o Razón Social del Consorcio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre (s) o Razón Social | % de participación |
|  | Socio Líder |  |  |
|  | Socios |  |  |
| Acta Constitutiva | Número del instrumento |  |  |
|  | Lugar |  |  |
|  | Fecha de Inscripción |  |  |
| Datos de cada Socio | Nombre o Razón Social |  |  |
|  | Nacionalidad |  |  |
|  | Ciudad |  |  |
|  | Dirección |  |  |
|  | Teléfono |  |  |
|  | Número de identificación fiscal |  |  |
|  | Fecha de registro |  |  |
| Datos del representante legal | Nombre (s) y Apellido (s) |  |  |
|  | Nacionalidad |  |  |
|  | Fecha de nacimiento |  |  |
|  | Número de cédula de identidad |  |  |
|  | Dirección |  |  |
|  | E-mail |  |  |
|  | Teléfono |  |  |
| E-mail para notificaciones |  |  |  |

Firma:

Nombre, apellido y cargo:

Apéndice II

DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

La consultora rellenará este formulario siguiendo las instrucciones indicadas.

Para: FONPLATA – Banco de Desarrollo

Los abajo firmantes declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las propuestas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Propuesta.

Aceptamos que se nos declarará automáticamente no aptos para licitar o presentar propuestas para cualquier contrato con el Contratante durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de notificación del Contratante si incumplimos nuestras obligaciones según las condiciones de la propuesta, tales como:

- retirar nuestra propuesta durante el período de validez de la propuesta especificado por nosotros en el Apéndice I; o

- después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra propuesta durante el período de validez de la misma;

- no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato, si así se requiere; o

- no proporcionamos o nos negamos a proporcionar la garantía de ejecución del Contrato de conformidad con el Anuncio, si procede.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Propuesta expirará si no somos adjudicatarios, cuando se produzca la primera de las siguientes circunstancias:

- recibamos una copia de su comunicación con el nombre del Consultor seleccionado; o

- 30 (treinta) días después de la expiración del período de validez de nuestra propuesta.

Firma: [firmar]

Nombre y Cargo: [indicar]

Anexo 2

CONVENIO DE INTEGRIDAD

FONPLATA – Banco de Desarrollo

Fecha:

1 [Razón social de la firma o empresa]

DECLARA QUE:

Ninguno de nuestros directores, empleados, agentes, accionistas, socios de empresas conjuntas o subconsultores, si procede, que actúen en nuestro nombre con la debida autorización o con nuestro conocimiento o consentimiento, o que hayamos designado, ha participado o participará en ninguna Práctica Prohibida (tal y como se define a continuación) en relación con el proceso de licitación o en la ejecución o el suministro de cualquier obra, bien o servicio de “CONCEPTUALIZACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE OPERACIONES DE FONPLATA – Banco de Desarrollo” e informaremos de cualquier Práctica Prohibida de cualquier persona de nuestra organización que sea responsable de velar por el cumplimiento de este Compromiso.

Durante el proceso de licitación, y si nuestra propuesta es aceptada, durante la vigencia del Contrato, designaremos y mantendremos en la empresa a un colaborador con las funciones y competencias necesarias para garantizar el cumplimiento de este Compromiso, que deberá ser una persona razonablemente satisfactoria para usted y a la que usted tendrá acceso pleno e inmediato. Además, durante el proceso de licitación y, en caso de adjudicación, a lo largo de la vigencia del Contrato, informaremos de cualquier situación sobrevenida que pueda dar lugar a una Práctica Prohibida.

Si (i) [DENOMINACIÓN DE LOS CONSULTORES], o cualquier director, colaborador, agente, accionista o socio de una empresa conjunta, siempre que exista y actúe en nuestro nombre como se ha mencionado anteriormente, sea condenado por un tribunal por cualquier delito que implique una Práctica Prohibida en relación con cualquier proceso de licitación o suministro de obras, bienes o servicios durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso, o (ii) si cualquier director, empleado, agente o representante de socios o accionistas de empresas conjuntas, si procede, ha sido despedido o ha renunciado voluntariamente a cualquier empleo por estar involucrado en cualquier Práctica Prohibida, o (iii) si [DENOMINACIÓN DE LOS CONSULTORES], o cualquiera de nuestros directores, empleados, agentes o socios de empresas conjuntas, si procede, actuando como se ha mencionado anteriormente, hubiera sido excluido de participar en un proceso de licitación debido a Prácticas Prohibidas por las instituciones de la UE o por cualquier banco multilateral de desarrollo importante (incluidos la Agencia Francesa de Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento), a continuación proporcionamos detalles sobre dicha condena, dimisión o renuncia voluntaria o exclusión, junto con los detalles de las medidas que hemos tomado o tomaremos para garantizar que ni esta empresa ni ninguno de nuestros directores, empleados o agentes se involucren en ninguna práctica prohibida en relación con el contrato [proporcione detalles si es necesario].

Si se nos adjudica el contrato, el propietario del proyecto, FONPLATA y los auditores designados por cualquiera de ellos, así como cualquier otra autoridad de los países miembros de FONPLATA o cualquier banco de desarrollo multilateral importante, tendrán acceso a nuestros registros y a los de nuestros subconsultores para su supervisión, de conformidad con los términos del contrato.

Aceptamos mantener estos registros de conformidad con la legislación aplicable, sin embargo, en cualquier caso, durante un período mínimo de seis años a partir de la fecha de cumplimiento sustancial del contrato. A los efectos del presente Compromiso, las Prácticas Prohibidas abarcan:

  - Prácticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influir en las acciones de otra parte.

  - Prácticas fraudulentas: son cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen o intenten engañar a una parte para obtener cualquier beneficio financiero o de otra naturaleza, o para evadir una obligación.

  - Prácticas coercitivas: consisten en perjudicar o causar daños, o amenazar con perjudicar o causar daños, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influir en las acciones de una parte.

  - Prácticas colusorias: son un acuerdo establecido entre dos o más partes con el fin de lograr un objetivo inapropiado, incluyendo influir de manera inapropiada en las acciones de otra parte.

  - Prácticas obstructivas: consisten en: (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente pruebas significativas para la investigación, o hacer declaraciones falsas a los investigadores para impedir materialmente una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusivas; y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o para su prosecución; o (ii) cualquier acto destinado a impedir materialmente el ejercicio de la inspección del FONPLATA y los derechos de auditoría.

  - Delitos graves: incluyendo el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Firma: (Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de la firma o empresa):

Nombre y Cargo:

Anexo 3

DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO EFECTIVO O FINAL

Lugar y fecha: [indicar]

Nombre y cargo de los principales contactos:

Nombre: [indicar]

Cargo: [indicar]

Nome de la Consultora: [indicar]

Dirección: [indicar]

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el beneficiario efectivo o final se define de la siguiente manera:

«El beneficiario efectivo es la persona física que, en última instancia, posee o controla a un cliente y/o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción.  También incluye a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica.

La referencia a «en última instancia, posee o controla» y «el control efectivo final» se refiere a las situaciones en las que la propiedad/control se ejerce a través de una cadena de propiedad o por cualquier otro medio que no sea el control directo».

Según esta definición, los beneficiarios efectivos de la empresa mencionada en esta declaración son:

| Nombre del beneficiario efectivo | Fecha de nacimiento | Dirección | Número de Documento de Identidad | Nacionalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Firma: (Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de la Consultora):

Nombre y Cargo:

Apéndice III

Términos de Referencia

CONCEPTUALIZACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE OPERACIONES DE FONPLATA – BANCO DE DESARROLLO

- ANTECEDENTES

- ¿Qué es FONPLATA?

FONPLATA es un Banco de Desarrollo cuya misión es apoyar la integración y el desarrollo armónico, inclusivo y sostenible de sus países miembros mediante el uso eficiente de recursos financieros y no financieros.  Su misión implica financiar iniciativas de preinversión, inversión, cooperación técnica y generación de conocimiento en el sector público y privado, respondiendo proactivamente a la demanda de los países miembros. La visión de FONPLATA es ser percibida como una institución relevante, ágil, efectiva y costo eficiente en el apoyo a sus miembros para reducir las brechas que impactan en el desarrollo, integración e inserción en la economía regional y global. La Visión reconoce como su piedra angular cinco pilares que se articulan para definir al Banco como una institución especializada en el financiamiento de inversiones orientadas a contribuir a la reducción de las brechas existentes en infraestructura física y social, productividad, energías renovables, cobertura sanitaria, innovación educativa, igualdad de género, generación de empleo y respuesta más sostenible ante el cambio climático, entre los desafíos estructurales más relevantes que limitan el desarrollo. Estos 5 pilares son: Eficiencia organizacional; especialización funcional; complementariedad estratégica; focalización en el valor de los países miembros; y solidez financiera y crecimiento de la capacidad de préstamo.

Su historia se remite a la firma del Tratado de la Cuenca del Plata en 1968 en Santa Cruz de la Sierra, donde se dio inicio al proceso de integración y coordinación para identificar necesidades del área de influencia de la Cuenca del Plata. Este tratado dio pie a que, el 6 de junio de 1971, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay crearan "una entidad con Personería Jurídica Internacional que se denominaría: Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, FONPLATA".

FONPLATA comenzó a operar en 1977 como Fondo Financiero, en febrero de 2024 entró en vigencia el nuevo Convenio Constitutivo que lo transformó a Banco de Desarrollo, permitiéndole establecer alianzas estratégicas con nuevos países miembros, así como otras agencias y bancos multilaterales de crédito que compartan sus valores institucionales y objetivos de desarrollo por la región.

Ejecución de operaciones en FONPLATA

A continuación, se presentarán los aspectos generales que componen la ejecución de operaciones de FONPLATA. Esta sección tiene por objeto brindar información general de la normativa de ejecución de las operaciones financiadas por el Banco. Se puede acceder a los documentos completos en www.fonplata.org – Normativa (https://www.fonplata.org/es/normativas/politicas-y-guias-operativas).

- ¿Qué elementos comprenden la preparación de proyectos y la administración de operaciones?

La preparación de proyectos y la administración de todas las operaciones financiadas por FONPLATA, comprenden los aspectos operacionales, financieros, adquisiciones de bienes y obras, contratación de servicios, ambientales, sociales, climáticos, y éticos o reputacionales, incluyendo aspectos para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo conforme a los términos previstos en el Convenio Constitutivo, políticas, normas y demás regulaciones aprobadas por la Asamblea de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo.

- Ejecución y seguimiento de las operaciones de financiamiento

La ejecución y seguimiento de las operaciones de financiamiento de FONPLATA comienza con la vigencia del Contrato de Préstamo y se extiende hasta la firma del acta de cierre. La elegibilidad para desembolsos se logra al cumplir  las condiciones previas esenciales del financiamiento, que incluye: (i) la presentación del Informe Inicial, el cual contiene el Plan Operativo Anual para la gestión de la ejecución de la inversión (POA) en términos de actividades, productos, necesarios de implementación y el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) previsto para la realización del POA; (ii) la organización de la ejecución en el país (unidad responsable que liderará la ejecución); (iii) la inclusión de los gastos del proyecto en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente; (iv) la presentación del Manual Operativo, así como el Reglamento de Crédito, según corresponda; (v) la presentación de las firmas autorizadas por la autoridad competente y (vi) alguna disposición particular relativa al diseño del proyecto derivada del análisis técnico del mismo.

En la misión de inicio se acuerda con el Organismo Ejecutor los hitos que hacen al Proyecto, se revisa y actualiza toda la planificación de diseño de la operación En el seguimiento al desempeño: se revisan los productos alcanzados contra los programados al menos dos veces al año, estableciendo las acciones necesarias para superar los problemas identificados, tales como: (i) aquellos causados en el diseño original de la operación; (ii) actualización del planeamiento inicial de la ejecución; (iii) posibles demoras en la ejecución; (iv) costos excesivos o menores; o (v) materialización de los riesgos externos. Durante la ejecución de la operación el Organismo Ejecutor elabora informes de progreso informando sobre el avance en el cumplimiento de productos, costos y plazos (indicador de desempeño de la ejecución).

Instancias formales de comunicación entre el Prestatario y el Banco según Contrato de Préstamo:

….

A continuación, se darán mayores precisiones en torno al seguimiento de las operaciones y la normativa existente, etapa del proceso en la que se inserta la presente herramienta.

- Normativa Existente

La Guía de Ejecución de Operaciones, en su capítulo IX de “Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Operación”, menciona que: “El monitoreo y seguimiento de la operación será una actividad concurrente para todas las áreas involucradas en el Programa y estará liderado por la Coordinación General del Programa”. Asimismo, indica que el Organismo Ejecutor (OE) velará por la articulación, coherencia y cumplimiento de lo planificado en las herramientas de gestión técnica y transversal de la Operación, a fin de contribuir con el cumplimiento de los resultados esperados considerando las restricciones de alcance, costos, tiempo, riesgos y calidad, así como la satisfacción de los involucrados en la operación.

Las herramientas antes mencionadas están conformadas por: El Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones (PAC), Matriz de Riesgos (MRI), y la Matriz de Resultados (MR), las cuales son semestralmente acordadas con FONPLATA y su monitoreo y reporte es realizado al menos cada 6 meses a través de la presentación de los Informes Semestrales de Progreso (ISP).

En lo que respecta a un detalle más exhaustivo de cada herramienta, es posible mencionar lo siguiente:

Matriz de Resultados – MR. La Matriz de Resultados será el instrumento mediante el cual FONPLATA realizará el seguimiento de la operación en forma semestral. La MR se acordará con FONPLATA al momento de realizar la misión de arranque de la operación, y deberá contar con su no objeción. Contiene las metas físicas y líneas de base de los productos y resultados de la operación. Es la base para realizar el seguimiento físico de la Operación y establecer pautas para su evaluación.

Plan Operativo Anual – POA. El OE preparará un POA que abarcará un período de 12 meses móviles contados desde la fecha de su presentación a FONPLATA. El POA identifica las actividades y tareas principales de cada componente y subcomponente que se pretende implementar durante dicho período y consolida todas las actividades que serán desarrolladas por producto y su cronograma físico-financiero. La programación de actividades debe indicar cómo, cuándo y con qué insumos se van a lograr los resultados esperados. Los POAs sucesivos constituyen un instrumento de actualización de la planificación y programación de la ejecución de las actividades previstas.

FONPLATA requiere que el OE realice una actualización del POA extendiendo el horizonte temporal en 12 meses móviles contados desde la fecha de corte de la respectiva presentación a FONPLATA.

El OE deberá actualizar el POA al menos en forma semestral en ocasión de presentar los ISP, o con mayor frecuencia cuando se presenten cambios sustanciales. Cualquier propuesta de cambio y/o revisión del POA debe ser presentada a FONPLATA para su revisión y no objeción.

El seguimiento del POA implica la comparación periódica entre lo planificado y lo efectivamente ejecutado y será realizado por el OE con la participación de todas las áreas funcionales involucradas en la ejecución de la Operación.

Plan de Adquisiciones – PAC. Es donde se identifican todos los procesos de contratación y compra de bienes, obras y servicios a ser requeridos, incluyendo el objeto de la contratación, el proceso de adquisición a ser seguido y el monto estimado. Tal como se ha indicado, se requiere la actualización del PAC semestralmente o con mayor frecuencia, cuando se presenten cambios sustanciales. Cualquier propuesta de cambio y/o revisión del PAC debe ser presentada a FONPLATA para su revisión y no objeción.

Matriz de Riesgos – MRI. la “Guía de Procedimientos – Gestión de Riesgos en Proyectos con Garantía Soberana”,  incorporó la Matriz de Riesgos (MRI) como herramienta de gestión. La misma puede ser descrita como un instrumento mediante el cual FONPLATA analiza cualitativa y cuantitativamente los riesgos, identificados en la fase de preparación, para así:

- Priorizarlos en función de la probabilidad de ocurrencia y del impacto de la materialización;

- Analizar numéricamente el efecto de estos, siempre que: i) se pueda obtener información del comportamiento de la amenaza en términos de intensidad, cobertura y probabilidad de ocurrencia; y ii) se pueda estimar el valor monetario de los productos/resultados del Programa que están expuestos a dicha amenaza.

- Planificar la respuesta de los riesgos, es decir, desarrollar opciones y acciones para reducir las amenazas a los resultados e impactos esperados del proyecto.

- Controlar los riesgos, registrando: i) el monitoreo realizado sobre estos; ii) los planes de respuesta; iii)y los posibles nuevos riesgos identificados.

Al igual que las herramientas previamente mencionadas, la MRI es recomendable que sea reportada semestralmente por el OE mediante el ISP.

- Evolución de la Cartera en Ejecución

En los últimos 7 años se ha verificado un gran crecimiento de la cartera en ejecución del Banco. En el cuadro siguiente se muestra el aumento exponencial en el número de contratos de préstamos en ejecución. Por ejemplo, para Brasil, al inicio de 2014 estaban vigentes 2 operaciones y actualmente la cantidad de operaciones vigentes es de 22.

Cuadro I

Evolución histórica de los contratos de préstamo de FONPLATA 2017-2024

Fuente: Elaboración propia a partir de información de sistema interno FONPLATA

La evolución de la cartera plantea nuevos desafíos para FONPLATA en términos de ejecución de operaciones. Actualmente, el Banco se encuentra con operaciones más avanzadas en su ciclo de ejecución, lo que genera problemas propios de esa etapa, como retrasos en la ejecución de obras, licitaciones desiertas y demoras en obtener habilitaciones ambientales. Este escenario exige un doble esfuerzo para el Banco: por un lado, continuar creciendo en el número de operaciones en los países miembros; por otro, profundizar el seguimiento de los proyectos, acompañando de cerca la ejecución para concretar los productos y resultados estipulados en los contratos de préstamo. Dado que los equipos técnicos del Banco se mantienen en número, es crucial maximizar la efectividad en la ejecución de las actividades de seguimiento y el uso de herramientas de monitoreo propuestas por el Banco. Además, es vital fortalecer las capacidades de ejecución de los Organismos Ejecutores (OE) y ofrecer herramientas de calidad que apoyen el trabajo de monitoreo de las diversas contrapartes.

Por estos motivos, resulta de fundamental relevancia que el Banco priorice actividades tendientes a dar cumplimiento a lo indicado en la “Guía de Ejecución de Operaciones” (y otras normativas afines que regulan la ejecución), que propone la articulación, coherencia y cumplimiento de la planificado en las herramientas de gestión de la operación, a fin de contribuir con el cumplimiento de los resultados esperados considerando las restricciones de alcance, costos, tiempo, riesgos y calidad, así como la satisfacción de los involucrados en la operación.

- ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

Las herramientas utilizadas para el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Operación de FONPLATA, fueron adoptadas de acuerdo con buenas prácticas de gestión de operaciones existentes al momento de su incorporación en el Banco, pero no respondieron a un proceso de conceptualización interno. Por lo tanto, algunas de ellas pueden no responder de forma cabal con los objetivos buscados actualmente y pueden carecer de efectividad a la hora de su aplicación.

Asimismo, algunas de ellas han atravesado por un proceso de reconceptualización, análisis y mejora:

→ La Matriz de Resultado inicialmente no era considerada un instrumento relevante para la gestión de operaciones, los indicadores incluidos en ellas muchas veces no guardaban relación con los objetivos específicos, en muchos casos no presentaban una adecuada definición que permitiera su medición y también en algunos casos no había una adecuada definición de productos. Sin modificar la herramienta, pasando por un proceso de reconceptualización, se concluyó ya hace algunos años que la MR es muy importante para la gestión de nuestras operaciones, de mucha utilidad para verificar el cumplimiento de los productos y resultados, además de ayudar a mostrar la lógica vertical que se presenta desde el diseño de las operaciones, mostrando la vinculación entre productos y resultados. Además, se coincidió que, en proyecto y en términos agregados, permite mostrar la contribución al desarrollo alcanzada en los sectores que participa FONPLATA con su financiamiento.

→  El PAC está contenido en la Política y el Reglamente de Adquisiciones, en proceso de revisión. Además, se está trabajando en su sistematización mediante un Sistema de Gestión de Adquisiciones. En algunas oportunidades esta herramienta fue utilizada por Unidades Ejecutoras o por algunos Responsables de Proyecto, como una herramienta de seguimiento y monitoreo. Actualmente hay consenso que la herramienta tiene por objetivo ser una guía para la planificación de adquisiciones, donde algunos hitos detallados en el PAC deberán volcarse a una herramienta de Planificación que tenga el Banco.

→  Por otra parte, hace algunos años se incorporó en el diseño de las operaciones la elaboración de la Matriz de Riesgos, herramienta que también presenta un margen de mejora de cara a conectar con la planificación física mediante la consideración de las actividades necesarias para mitigar los riesgos en la Planificación del OE. Un reciente análisis de los Informes Semestrales de Progreso arrojó como parte del diagnóstico que es una herramienta que se está utilizando en escasas ocasiones para el monitoreo de las operaciones. Cabe mencionar también que está en proceso una revisión al seguimiento de los riesgos operativos, por tanto, se espera que dicha herramienta experimente modificaciones en el corto plazo.

→ En lo que respecta al Plan Operativo Anual (POA) de la operación, este es utilizado con un preponderante carácter fiduciario, en muchos casos los OE lo presentan al Banco como un flujo de fondos mensual necesario y relevante para la estimación de la ejecución financiera y de desembolsos de la operación pero que no aprovecha la totalidad de su potencial como herramienta de seguimiento y planificación. No incluye identificación de actividades críticas, el encadenamiento de acciones y la vinculación con los productos incluidos en la MR. En esta misma línea cabe decir que los Planes Operativos que se están enviando por los OE junto con el ISP, no incorporan hitos técnicos y actividades socioambiental que requieren ser monitoreadas para verificar el grado de avance en la culminación de uno o varios productos.

Los antecedentes han mostrado un claro margen de mejora en la conexión entre los diferentes instrumentos (por ejemplo, los hitos identificados no están vinculados a productos, no se tiene una vinculación temporal entre cumplimiento de un hito y cumplimiento de un producto, las actividades necesarias para mitigar riesgos no están en el POA, etc.). En reiteradas oportunidades ocurre que la información que recibe el Banco desde el OE resulta más útil para explicar acontecimientos del pasado que para tener una mayor claridad sobre el desarrollo de la operación en el futuro y anticipar posibles desvíos en la ejecución que puedan poner riesgo el cumplimiento de los objetivos propuestos en el marco de la operación. Asimismo, los Informes Semestrales de Progreso, que son el mecanismo formal para el reporte de información por parte de los OE, y que deben incluir las herramientas de planificación mencionadas en los puntos anteriores, se han transformado en documentos que contiene información parcial, difícil de interpretar de cara a la toma de decisiones (sin mencionar además la variedad de formatos en los que son presentados al Banco, acentuando la problemática previamente expuesta).

Como fuera indicado en párrafos anteriores, diferentes áreas del Banco están trabajando en sistematizar (en varios casos vía sistema informático) algunas de nuestras herramientas de monitoreo y gestión de los proyectos. De hecho, en la VPO existe un plan a mediano plazo de desarrollo de sistemas informáticos que incluye la actualización y creación de nuevos sistemas, muchos de los cuales ya están interconectadas entre sí y todos están conectadas con el Datawarehouse (el Banco está trabajando explícitamente con ese norte de interconexión en todas las herramientas previstas en la VPO o de otras áreas con desarrollo desde TEI), no obstante,  el pre diagnostico elaborado muestra que existe un gran espacio para mejorar en el uso de herramientas que el Banco está utilizando, en la interconexión de estas y en las posibilidades de que también sean una herramienta de gestión de la operación para los OE.

Se entiende que se debe readecuar el Plan Operativo Anual y utilizarlo como un instrumento de planificación con base en actividades críticas e hitos, que se conecte con las otras herramientas del Banco y que explique de forma coherente la ruta crítica para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto. Avanzar en ese sentido, permitirá que el Banco reciba de sus OE información de calidad, con oportunidad y con cierto grado de sistematización que haga más eficiente el proceso de toma de decisiones.

Esas mejoras repercutirán positivamente no solamente en la Vicepresidencia de Operaciones, también tendrán efectos positivos en las áreas de alianzas estratégicas, la vicepresidencia de finanzas, entre otras.

- OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

La consultoría tendrá por objetivo la conceptualización de una Herramienta de Planificación y Monitoreo, de los proyectos y programas financiados por FONPLATA, basada en la identificación y seguimiento de actividades críticas e hitos. La herramienta deberá ser concebida para tener en cuenta que el ciclo de proyecto empieza con el OE y en todo momento debe conectar dichos OEs con el Banco, mostrando de manera sistemática cómo progresa el cumplimiento de los productos y resultados establecidos, contribuyendo así a la medición y reporte de la efectividad en el desarrollo de las operaciones de FONPLATA, con vistas a su potencial implementación como una herramienta/ sistema informático.

Objetivos específicos:

- Relevar los flujos a nivel de sistema (que están siendo utilizados o están en fase de desarrollo) que impactan en la planificación y el monitoreo de operaciones. Identificar brechas y oportunidades de mejora. Por ejemplo. Sigo/Sigo.des/Sypep, E-secap, etc

- Mapear y analizar los flujos entre las herramientas existentes de ejecución (MR, PAC, MRI, POA, flujo financiero) y su uso por parte del Banco y de las unidades ejecutoras. Proponer una conexión de flujos óptimos entre las diferentes herramientas.

- Identificar brechas de información o procedimientos para la toma de decisiones oportunas para la gestión eficiente de las operaciones y para la medición de resultados.

- Definir requerimientos funcionales y técnicos para la integración de la herramienta con los sistemas actuales y futuros del Banco.

- Incorporar funcionalidades que permitan generar reportes consolidados por operación, país y cartera, con indicadores de hitos, productos y resultados. Se debe poder proyectar la probabilidad de cumplimiento de los mismos.

- Diseñar un tablero de control por operación, país y cartera, que visualice indicadores clave, alertas tempranas y proyecciones para la toma de decisiones.

- Elaborar una metodología participativa para la apropiación y uso efectivo de la herramienta por parte de las unidades ejecutoras y del Banco.

- Diagramar requerimientos técnicos para la eventual incorporación de la herramienta a los sistemas tecnológicos del banco.

Se espera que tenga énfasis en el seguimiento de aspectos técnicos y que incorpore la transversalidad de temas sociales, ambientales, climáticos, financieros, adquisiciones y de género.

- ALCANCE

Se espera que la herramienta de planificación se diseñe contemplando la vinculación dinámica con las otras herramientas que cuenta el Banco para seguimiento de la operación, tales como MR, PAC, POA, Matriz de Riesgos, Flujo de Fondos, etc. Por tanto, la herramienta será el instrumento de gestión capaz de enviar señales a los diferentes actores involucrados en la gestión de operaciones dentro de la VPO y en los OEs, dado que las actividades no realizadas e hitos no cumplidos, afectarán el calendario de adquisiciones, el cumplimiento de productos y resultados, con efectos directos en la planificación financiera de los proyectos individuales y la cartera del Banco.

Para la conceptualización de la herramienta, se deberá dar prioridad a las características que tiene FONPLATA en el relacionamiento con sus clientes: agilidad, flexibilidad, eficiencia. La interconexión con las otras herramientas del Banco es un pilar fundamental para el éxito de esta. La planificación no es un fin en sí mismo, es una fuente de información para conocer el grado de avance en la concreción de los productos y resultados.

Por tanto, la firma consultora deberá:

- Cubrir todas las áreas del Banco involucradas en la ejecución y seguimiento de operaciones.

- Considerar la integración de variables técnicas, financieras, adquisiciones, ambientales, sociales, de género y climáticas, etc.

- Asegurar que la herramienta conceptualizada permita consolidar y analizar información por operación, país y cartera, y que esté alineada con el marco institucional de medición de resultados y efectividad para el desarrollo.

- Incorporar criterios de escalabilidad y adaptabilidad para su futura implementación tecnológica e integración con los sistemas del Banco.

- Sistematizar las informaciones con la flexibilidad suficiente para que sea implementable en los distintos países donde Fonplata tiene operaciones.

- PRINCIPALES ACTIVIDADES

- Realizar un diagnóstico en profundidad para generar una línea de base, dejando registro detallado del estado de situación sin la implementación del proyecto (revisión documental de normativa, guías y sistemas internos).

- Analizar reportes históricos (Informes semestrales presentados por los OE, Planes Operativos, Matrices de Riesgo, Matrices de Resultados, Planes de Adquisiciones, Proyecciones Financieras) para obtener lecciones aprendidas.

- Realizar entrevistas con miembros de la VPO y otras áreas del Banco para recabar opiniones sobre oportunidades de mejora en el proceso de planificación y monitoreo.

- Realizar entrevistas con diferentes miembros del OE (número de entrevistas a realizar se acordarán con FONPLATA) para recabar opiniones sobre el proceso de planificación a la interna del OE, la vinculación de las herramientas de FONPLATA con otras herramientas existentes dentro del OE.

- Desarrollo iterativo de un modelo conceptual, con instancias de validación intermedia, incluyendo prototipos y/o pruebas piloto de la misma.

- Identificar oportunidades de mejora en marcos normativos y otros sistemas, de forma que exista coherencia sistémica con el modelo conceptual y la herramienta.

- PRINCIPALES PRODUCTOS ESPERADOS

- PRODUCTO 1: Conceptualización de la Herramienta

REQUISITOS FUNCIONALES:

La herramienta deberá contar con un tablero / monitor integrado, que se alimente de los principales sistemas y fuentes de información del Banco (por ejemplo, SIGO, SIGO.des, Matriz de Productos y Resultados, Matriz de Riesgos, Plan de Adquisiciones, entre otros). Este tablero permitirá visualizar el avance hacia la concreción de los productos y resultados definidos en cada proyecto financiado por el Banco y deberá generar estimaciones y proyecciones sobre el cumplimiento de dichos resultados. Asimismo, deberá ser capaz de inferir flujos financieros en función del avance de hitos y actividades críticas, fortaleciendo la capacidad de planificación prospectiva.

El tablero deberá incluir un espacio específico para incorporar información del marco lógico o de la teoría de cambio definida en el diseño de las operaciones, de manera que se pueda monitorear de forma sistemática el avance hacia los resultados esperados (revisar supuestos, riesgos, el encadenamiento entre insumos, actividades críticas, productos y resultados). Además, deberá contar con un sistema de alertas tempranas que informe oportunamente sobre el incumplimiento de hitos críticos que puedan afectar la estrategia, así como sobre aquellos que comprometan el cumplimiento de productos o resultados.

La herramienta deberá ser flexible y adaptable, permitiendo la edición de la información recibida y la incorporación o modificación de nuevos datos. Para garantizar la trazabilidad de la información, deberá incluir un módulo de control de versiones que registre los cambios realizados, identificando al responsable, la fecha de modificación y la justificación correspondiente.

Además de la conceptualización, la firma consultora deberá desarrollar un prototipo simplificado del modelo conceptualizado, utilizando un lenguaje de rápida aplicación (por ejemplo, Excel, Python u otros), que sirva como base para realizar un piloto en operaciones seleccionadas que contribuirá a generar insumos de ajuste para el prototipo definitivo. Aunque este prototipo no se integrará de manera inmediata con los sistemas informáticos del Banco, su diseño deberá contemplar la futura interconexión con las plataformas institucionales, a fin de asegurar la viabilidad de un desarrollo posterior más robusto y escalable.

Algunas definiciones preliminares que se recomienda se consideren en la conceptualización de la herramienta:

- Actividad: Conjunto de tareas, rutinas o diligencias que realiza el ejecutor.

- Ruta causal: Secuencia lógica de actividades, e hitos que determinan la concreción de un resultado.

- Actividad crítica:  actividad indispensable para la concreción de un producto. La no concreción de estas puede afectar la estrategia. Este es determinado a partir del taller de arranque entre el Banco y el OE.

- Ruta crítica: Secuencia de actividades críticas que determinan la duración más larga total del proyecto.

- Actividad estratégica: como resultado de una actividad de este tipo, puede ser necesarios generar ajustes estratégicos a nivel de proyecto.

- Estrategia: Plan general de acción diseñado para alcanzar objetivos específicos.

- Planificación: Proceso y efecto de organizar con método y estructura los objetivos trazados en un tiempo y espacio.

- Hito: evento que marca el cumplimiento de una etapa relevante en la concreción de un Producto durante la ejecución del proyecto.

- Producto: definición dada en la Matriz de Resultado.

- Resultado: definición dada en la Matriz de Resultados.

- Encadenamiento: se trata de la conexión de dos o más actividades para concretar un producto. También se puede dar el encadenamiento entre productos que impactan o no en el cumplimiento de un resultado. Este es determinado a partir del taller de arranque con acuerdo entre el Banco y el OE.

- Peso específico: Grado de avance físico que representa la concreción de una actividad, hito o producto. Este puede estar referido a la concreción de un elemento superior, por ejemplo, cuanto peso específico tiene una actividad en la concreción de un determinado hito, o peso específico de un producto en el logro de un resultado. Nos permite tener aproximaciones sobre el avance de la operación, verificando el cumplimiento de algunas actividades, hitos o productos.

- Avance presupuestario: cuánto porcentaje del presupuesto estimado para un determinado producto representa una actividad o hito o mitigación de riesgos. Este es determinado a partir del acuerdo entre el Banco y el OE. Nos permite tener aproximación sobre el avance financiero de una operación, sin tener la contabilidad del OE, en función al cumplimiento de algunas actividades, hitos o productos.

- Acciones, flujos y procesos iniciales relevados: La herramienta extraerá información clave, seleccionada por el usuario, de varias fuentes:  MR, MRI, PAC, POA y flujo financiero, algunos de los ejemplos de información a extraer son: resultados, productos (incluyendo su plazo de ejecución) (MR), presupuesto por producto (Presupuesto Detallado).

- La herramienta deberá ofrecer la posibilidad de tomar información de otras herramientas, por ejemplo, se debería poder seleccionar algunos productos y resultados de la MR para poder construir una planificación parcial de ser necesario.

- La herramienta debe vincular los contratos de obra realizados con los Productos asociados (es decir vincular el PAC con la nueva herramienta).

- La herramienta, extraerá algunos insumos directamente de la MR, MRI, PAC, ISP y flujo financiero, no obstante, existen otros elementos que deberán ser incorporados a partir de esos insumos. Por ejemplo: Incorporación de actividades críticas; definiciones de encadenamientos; definición de actividades estratégicas, incorporación de hitos.

- La herramienta permitirá asignar el peso específico de cada elemento en términos de grado de avance físico y avance presupuestal (financiero); también permitirá determinar si el elemento se encuentra encadenado o no a otro; y si la actividad es crítica o no y cuál es el nivel de holgura.

- La herramienta debe permitirle al usuario indicar cuando se finalizó una actividad crítica y/o se alcanzó un hito o producto. A partir de esta indicación, la herramienta podrá determinar el estado de cumplimiento de plazos y presupuesto, así como también el peso específico y el avance presupuestal.

- La herramienta debe emitir alertas cuando se produzca algún desvío respecto a la planificación estipulada en la estrategia tanto a nivel de Objetivo Específico; Producto; Hito; Actividad crítica; y Actividad. Estos desvíos pueden ser tanto a nivel temporal como de recursos asignados y se calcularán en base al % de avance de concreción de los mencionados elementos.

- En el caso de demoras en el cumplimiento de actividades que están encadenadas, la herramienta deberá actualizar los plazos de cumplimiento para todos los entregables que son parte de la ruta causal.

- La herramienta debe permitir marcar una actividad o hito como estratégico. Una vez cumplida la actividad o hito, al reportar el cumplimiento, debe preguntar si el resultado obtenido altera la estrategia del Programa. En caso de tener una respuesta afirmativa debería disparar una alerta de replanificación.

REQUISITOS NO FUNCIONALES: --

- Considerando que una de las metas de la presente herramienta es simplificar el seguimiento, se espera que el formato de presentación sea amigable y de fácil lectura.

- Considerando que los usuarios de esta herramienta serán tanto funcionarios de FONPLATA como miembros de las Unidades Ejecutoras, se espera que la herramienta sea fácilmente asimilable pudiendo abrirse desde diferentes dispositivos.

Arquitectura:

- Estructura modular: Definir componentes funcionales independientes pero interconectados (por ejemplo, módulo de planificación, módulo de seguimiento físico-financiero, módulo de resultados, módulo de alertas, módulo de reportes agregados).

- Flujos de información: Mapear y describir cómo se capturan, transforman y visualizan los datos desde la carga inicial hasta su presentación final, identificando puntos de entrada y salida de información.

- Interoperabilidad: Establecer especificaciones para que la herramienta pueda integrarse en el futuro con otros sistemas institucionales (ERP, Data Warehouse, sistemas de adquisiciones, plataformas de indicadores de efectividad).

- Definición de usuarios y perfiles: Identificar roles de usuario (por ejemplo, especialistas temáticos del Banco, responsables de proyecto, técnicos de las OE) y definir los permisos, visualizaciones y funciones asociadas a cada perfil.

- Lógica de negocio para medición de efectividad: Incorporar reglas que permitan calcular de manera automática el avance hacia productos y resultados,

- Generación de reportes: Diseñar plantillas de salida para reportes ejecutivos, reportes técnicos y reportes de seguimiento, diferenciando niveles de agregación (proyecto, país, cartera) y formatos de uso (PDF, Excel, visualización interactiva).

- Alertas y gestión de riesgos: Definir criterios para emitir alertas automáticas por desviaciones en plazos, presupuestos o metas de resultados, y vincularlas a planes de mitigación

Usabilidad y adaptabilidad

- Garantizar que el diseño conceptual priorice una experiencia de usuario intuitiva, con interfaces amigables, lenguaje claro y navegación sencilla.

- Considerar la adaptabilidad para distintos dispositivos y entornos de conectividad, permitiendo un uso eficiente tanto en oficinas centrales como en terreno.

Sostenibilidad y escalabilidad

- Incluir criterios para que la herramienta pueda evolucionar con nuevas funcionalidades, adaptarse a cambios normativos y atender futuras necesidades institucionales, sin perder compatibilidad con sus componentes originales.

- Considerando una potencial etapa de integración de esta herramienta a los sistemas tecnológicos de la VPO y FONPLATA, se espera una diagramación inicial de los requerimientos técnicos que el sistema debería tener para poder incorporar plenamente la herramienta, según los lineamientos de desarrollos tecnológicos del área de TEI y el Comité de Tecnología (Propuesta Operativa – PO).

B.      PRODUCTO 2: Metodología participativa y de facilitación

Tal como se mencionó previamente, además de la herramienta en sí, se espera que el proveedor proponga una metodología participativa de construcción del plan, que permita ser efectiva en el uso y actualización de la herramienta. Se capacitará a los RP y equipo de Facilitación del Banco para la implementación en los Organismos Ejecutores, aplicando la metodología de facilitación propuesta por el consultor, que se podrá desarrollar en los Talleres de Arranque, Talleres de Planificación u otras Instancias a definir por la VPO. La metodología propuesta debe permitir que las personas involucradas en el proyecto se apropien de la herramienta y participen activamente en el proceso de planificación. La empresa consultora presentará diferentes técnicas y dinámicas que posteriormente pueden ser tomadas o adaptadas por RPs y equipo de facilitación, para implementar durante las actividades de planificación, permitiendo hacer más efectivas las instancias de planificación que se realizan entre el Banco y los OE.

En este sentido, si bien no hay una disposición exacta de cómo debería ser esta metodología, a continuación, se procederá a enumerar elementos para tener en cuenta:

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA PROPUESTA DE FACILITACIÓN CON LOS OE’s: Definir los resultados deseados y temas a abordar.

PARTICIPANTES: Especificar el perfil de los participantes deseado (roles, responsabilidades y nivel de experiencia) así como personal necesario (funcionarios del Banco, Miembros del equipo técnico encargados del software, Vicepresidencias involucradas, etc.).

DURACIÓN Y AGENDA:  Definir la duración del taller y agenda modelo.

METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS:  Incluir técnicas de facilitación plausibles de ser utilizadas. Por ejemplo: Facilitación visual, tormenta de ideas, grupos de discusión, etc.

MATERIALES Y RECURSOS: Proporcionar una lista de elementos necesarios (PPT, Guías de uso, etc.).

PRODUTOS A LOGRAR:  Asegurar los productos mínimos que deben ser alcanzados aplicando la metodología de facilitación propuesta. Por ejemplo, la información actualizada para los próximos 18 meses; acuerdo de responsables por cada producto / actividad crítica.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Definición de plan de seguimiento posterior al taller.

Anexo I

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS

1. EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA — Máximo 30 puntos

| Subcriterios | Descripción | Puntaje |
| --- | --- | --- |
| Experiencia general de la consultora o del consorcio en la realización de trabajos similares | Consultorías en los últimos 10 años sobre diseño conceptual de herramientas de monitoreo, sistemas integrados, sistemas de planificación, tableros o arquitectura funcional. Se asignan 5 puntos por cada experiencia, hasta 20 puntos. | 20 |
| Experiencia específica con Bancos Multilaterales o de Desarrollo | Consultorías realizadas exclusivamente para MDBs, multilaterales, organismos internacionales o banca de desarrollo, vinculadas a sistemas de seguimiento, monitoreo y efectividad. Se otorgan 10 puntos por experiencia, máximo 10 puntos. | 10 |
| Total Subcriterio 1 |  | 30 |

2. PROPUESTA METODOLÓGICA, PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA — Máximo 20 puntos

| Subcriterios | Descripción | Puntaje Máximo |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Propuesta metodológica | Nivel de comprensión del objetivo y alcance del TDR; claridad en enfoque conceptual, integración de flujos MR–PAC–POA–MRI–SIGO; incorporación de iteración; enfoque participativo; calidad técnica. | 10 |
| 2.2 Plan de trabajo | Coherencia entre actividades, entregables y etapas; claridad de procesos; estructura operativa; lógica de producción. | 10 |
| 2.3 Cronograma | Realismo, secuencia, alineación con plazos del TDR; articulación con hitos de validación y piloto. | 10 |
| Regla de asignación | 100% si supera TDR; 60% si cumple mínimamente; 0% si no cumple. | — |
| Total Subcriterio 2 |  | 20 |

3. PERSONAL CLAVE — Máximo 50 puntos

| Perfil | Formación y experiencia | Puntaje Máximo |
| --- | --- | --- |
| Coordinador/a de la Consultoría Rol: Liderar el equipo, garantizar coherencia metodológica, interlocución con FONPLATA y asegurar calidad de los entregables. | Maestría en Economía, Administración Pública, Ingeniería de Sistemas, Gestión de Proyectos o afines. (cumple / no cumple) Experiencia mínima de 6 años liderando consultorías de diseño conceptual de herramientas informáticas para la gestión de proyectos. 10 puntos si la experiencia es igual o mayor de 6 años hasta 10 años 20 puntos si la experiencia es mayor 10 años. | 20 |
| Especialista en Monitoreo y Evaluación / Gestión de Proyectos Rol: Asegurar que la herramienta esté alineada con la Matriz de Resultados, teoría del cambio, indicadores de desempeño y efectividad en el desarrollo. | Título universitario en Ciencias Sociales, Economía, Políticas Públicas, Evaluación de Programas o áreas afines (cumple/no cumple). Experiencia mínima de 5 años en diseño e implementación de sistemas de monitoreo y evaluación de programas y proyectos financiados por Bancos Multilaterales que incluya actividades en construcción de indicadores, tableros de control, sistemas de alertas y metodologías de medición de efectividad. 5 puntos si la experiencia es igual o mayor de 5 años hasta 10 años 5 puntos adicionales si la experiencia es mayor a 10 años. | 10 |
| Especialista en Sistemas de Información / Arquitectura de Datos Rol: Definir la arquitectura conceptual de la herramienta, asegurando interoperabilidad con sistemas internos (SIGO, SIGO.des, PAC, MR, MRI, POA) y factibilidad técnica para un piloto en Excel, Python u otro lenguaje de rápida aplicación e integración a los sistemas de FONPLATA. | Título universitario en Ingeniería de Sistemas, Informática, Ciencia de Datos, Desarrollador, Programación o áreas afines. (cumple/no cumple). Experiencia mínima de 5 años en diseño conceptual de sistemas de información y arquitectura de datos, desarrollo de tableros de gestión. (cumple/no cumple). Se valorará experiencia en proyectos de integración de bases de datos y visualización de información (Power BI, dashboards, phyton, R). 5 puntos si la experiencia es igual o mayor de 5 años 10 puntos adicionales si cuenta con experiencia en proyectos de integración de base de datos y visualización de información (Power BI, dashboards, Phyton, R). | 15 |
| Especialista en Facilitación y Gestión del Cambio Rol: Responsable de diseñar y conducir espacios de trabajo colaborativo con las distintas áreas de FONPLATA y con las Unidades Ejecutoras de Proyectos (UEP), de manera que la conceptualización de la herramienta recoja las necesidades de todos los actores relevantes. Este perfil garantizará que el producto final sea funcional, apropiado y sostenible en la práctica institucional. | Título universitario en Ciencias Sociales, Psicología Organizacional, Comunicación, Educación, Administración o afines. (cumple/no cumple). Deseable contar con posgrado en Gestión del Cambio, Desarrollo Organizacional, Comunicación Estratégica o afines. Experiencia mínima de 5 años en procesos de facilitación participativa, consultoría organizacional o acompañamiento institucional o procesos de capacitación y transferencia de conocimiento (cumple/no cumple). Experiencia mínima de 5 años en facilitación participativa; haber trabajado en 3 o más proyectos de diseño o implementación de sistemas de monitoreo, planificación o evaluación en organismos multilaterales, bancos de desarrollo o sector público. 3 puntos por experiencia de 3 o más proyectos 2 puntos adicionales si maneja metodologías participativas (Design Thinking, enfoques ágiles, metodologías de innovación pública, etc.). | 5 |
| Total Subcriterio 3 |  | 50 |

TEC 1 ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DE LA CONSULTORA

Formulario TEC-1: una breve descripción de la organización de la consultora y un resumen de la experiencia reciente de la consultora que sea más relevante para el trabajo. En el caso de un consorcio, los miembros deberán proporcionar información sobre trabajos similares. Para cada trabajo, el resumen deberá indicar los nombres de los profesionales del equipo clave y de los subconsultores que participaron, la duración de los trabajos, el valor del contrato (total y, si se ejecutó en forma de consorcio o subconsultoría, el importe pagado a la consultora) y el papel de la consultora en la ejecución de los trabajos.

A – Organización de la consultora

[Proporcione aquí una breve descripción de los antecedentes y la organización de su empresa y, en el caso de un consorcio, de cada miembro para estos trabajos].

B – Experiencia de la consultora

1. Enumerar únicamente trabajos similares completados con éxito en los últimos 10 años.

2. Enumerar únicamente aquellos trabajos para los que la Consultora fue contratada legalmente como empresa o como una de las empresas de un consorcio. Los trabajos realizados por profesionales individuales de la Consultora, trabajando de forma particular o a través de otras empresas de consultoría, no podrán considerarse como experiencia relevante de la Consultora, ni de los miembros o subconsultores, pero podrán atribuirse a los profesionales en sus CV.  La Consultora deberá estar preparada para acreditar la experiencia mediante la presentación de copias de los documentos y referencias correspondientes, si así lo solicita el Contratante.

3. Sugerencia de texto para los certificados:

| Duración | Nombre del Trabajo/ Breve descripción de los principales productos/documentos entregados | Nombre del contratante y país | Valor aproximado del contrato | Función en la ejecución de los trabajos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ejemplo., enero.2009– abril2010] | [ejemplo., “Mejoramiento de la calidad de ...... Elaboración del plano director para ......... ] | [ejemplo ., Organismo …..,] | [ejemplo., US$ 100.000 (cien mil dólares)] | [ejemplo., Empresa Líder en un consorcio A&B&C] [ejemplo, Consultora única] |

Firma

Nombre y cargo:

TEC 2 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE TÉCNICO, METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO, ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE PERSONAL EN RESPUESTA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Una descripción del enfoque, la metodología y el plan de trabajo para la ejecución de los servicios, incluyendo una descripción detallada de la metodología propuesta y del personal profesional clave y no clave, así como del personal adicional necesario para la realización de las tareas previstas en los Términos de Referencia, con el fin de concretar el servicio requerido dentro del plazo y con los alcances solicitados.

(a) Enfoque técnico y metodología;

(b) Plan de trabajo; y

(c) Organización y dotación de personal.

a) Enfoque técnico y metodología. Explique lo que entiende por objetivos del trabajo según lo indicado en los Términos de Referencia (TDR), el enfoque técnico y la metodología que adoptaría en la ejecución de las tareas para entregar los resultados esperados, así como el nivel de detalle de dichos resultados. [Por favor, no repita/copie aquí los TDR].

b) Plan de trabajo. [Describir el plan para la implementación de las principales actividades/tareas del trabajo, su contenido y duración, las fases y las interrelaciones, los hitos (incluidas las aprobaciones provisionales del Contratante) y las fechas provisionales de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto deberá ser coherente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando su comprensión de los TDR y su capacidad para traducirlos en un plan de trabajo viable. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales (incluidos los informes) que se deberán presentar como producto final.  El plan de trabajo deberá ser coherente con el Formulario de Cronograma de Trabajos].

c) Organización y dotación de personal. Describa la estructura y composición de su equipo, incluyendo la lista de especialistas clave, especialistas no clave y el personal técnico y administrativo de apoyo relevante vinculado a los productos/resultados esperados para la realización del estudio.

Firma:

Nombre y Cargo:

TEC 3 CURRÍCULOS (CV)

| Cargo en el equipo | [ex., EC-1, Coordinador] |
| --- | --- |
| Nombre del profesional: | [Insertar el nombre completo] |
| País de ciudadanía/ residencia: | Indique elpaís |

1 Educación:

[indique los colegios y universidades u otras instituciones especializadas, indicando los nombres de las instituciones, los títulos/diplomas obtenidos y las fechas en que los obtuvo]

2 Historial de trabajos relevantes para los servicios:

[Comenzando por el puesto actual, enumere en orden inverso. Indique las fechas, el nombre de la organización empleadora, los nombres de los puestos ocupados, los tipos de actividades realizadas y la ubicación de los trabajos, la información de contacto de los contratistas y las organizaciones empleadoras que puedan ser contactadas para referencias. No es necesario incluir empleos anteriores que no sean relevantes para los trabajos].

| Periodo | Organización empleadora y su cargo/ puesto | País | Resumen de las actividades realizadas relevantes para este trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
| [ex.: mayo 2019 hasta hoy] | [ex.: Ministerio de ……, asessor/consultor para… Para referencias: Telf.………/e-mail……; Sr. YYY, Director] |  |  |

3 Asociaciones profesionales a las que pertenece y publicaciones:

4 Idiomas (indique solo aquellos idiomas en los que puede trabajar):

5 Idoneidad para los trabajos:

| Tareas detalladas asignadas al Grupo de Profesionales del Consultor | Servicios prestados que mejor demuestran la capacidad para realizar las tareas asignadas |
| --- | --- |
| [enumerar todas las entregas/tareas indicadas en las que participa el profesional] |  |

6 Información de contacto del profesional:

E-mail: [indicar]

Teléfono:  [indicar]

7 Certificado:

Yo, el abajo firmante, certifico, según mi leal saber y entender, que este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia, y que estoy disponible para participar en los trabajos en caso de adjudicación del contrato. Entiendo que cualquier declaración o información falsa incluida aquí puede dar lugar a mi descalificación y/o a sanciones por parte de FONPLATA.

| No | AFIRMACIÓN | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Este CV describe correctamente mis cualificaciones y experiencia. | [indicar] | [indicar] |
| 3 | Formé parte del equipo que elaboró los TDR para estos servicios de consultoría. | [indicar] | [indicar] |
| 4 | Actualmente estoy inhabilitado por algún banco de desarrollo multilateral (en caso afirmativo, identificar cuál). | [indicar] | [indicar] |

8 Inclusión del CV en la propuesta

Certifico que la Consultora me ha informado de que está incluyendo mi CV en la Propuesta para el servicio de Conceptualización de una herramienta para la planificación y monitoreo de operaciones de FONPLATA. Confirmo que estaré disponible para realizar los trabajos para los que se ha presentado mi CV, de acuerdo con las disposiciones de ejecución y el calendario establecidos en la Propuesta.

[o si el CV está firmado por el representante autorizado de la Consultora y se adjunta un acuerdo por escrito]

Yo, como representante autorizado de la Consultora que presenta esta Propuesta para el servicio de Conceptualización de una herramienta para la planificación y monitoreo de operaciones de FONPLATA, certifico que he obtenido el consentimiento del Profesional aquí indicado para presentar su CV, y que he obtenido un poder por escrito del citado Profesional en el que se compromete a estar disponible para realizar las tareas de acuerdo con las disposiciones de ejecución y el calendario presentados en la Propuesta.

| Nombre del profesional: [indicar] | Fecha: [indicar] |
| --- | --- |
| Firma: [firmar] |  |

| Nombre del representante autorizado de la consultora: [indicar] [el mismo que firma la Propuesta] | Fecha: [indicar] |
| --- | --- |
| Firma: [firmar] |  |

Apéndice IV

Modelo de Contrato

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE OPERACIONES DE FONPLATA)

(NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA FIRMA CONSULTORA)

POR UNA PARTE: FONPLATA, Banco de Desarrollo, en adelante “FONPLATA o BANCO”, representado por (………… ), Presidente Ejecutiva de FONPLATA.

POR LA OTRA PARTE: El (datos de la persona natural o jurídica contratada), en adelante denominado como el “PROVEEDOR”

Ambas partes celebran el presente contrato de prestación de servicios según las cláusulas que siguen a continuación:

PRIMERA. OBJETO Y ACTIVIDADES

El PROVEEDOR prestará los servicios para el CONCEPTUALIZACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE OPERACIONES DE FONPLATA, según lo descripto en los Pliego de Contratación y Términos de Referencia que forman parte del mismo. En tal sentido, el PROVEEDOR prestará a FONPLATA los servicios descritos en la solicitud de propuestas para provisión de servicios para realizar el “CONCEPTUALIZACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE OPERACIONES DE FONPLATA” y con base al alcance de su propuesta y de los Términos de Referencia, documentos que forman parte indisoluble del presente contrato.

SEGUNDA. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

2.1 El PROVEEDOR prestará los servicios contratados por medio de la asignación de personal, bajo su cuenta y costo. Para la ejecución de actividades se podrán programar viajes a las oficinas de FONPLATA ubicadas en los países miembros, a cargo del PROVEEDOR.

2.2 El PROVEEDOR, prestará los servicios contratados por sí y con el apoyo de los profesionales presentados en el Formulario TEC-3 de su propuesta.

2.3 Cuando por motivos de fuerza mayor el PROVEEDOR decida cambiar a cualquier miembro del equipo de trabajo propuesto, deberá informar a FONPLATA el cambio sugerido con una anticipación no menor a treinta (30) días calendario. En cualquier caso, el profesional propuesto deberá contar con iguales o mayores calificaciones técnicas que el reemplazado. El Banco podrá aceptar o rechazar el cambio propuesto en cuyo caso podrá dar por resuelto el contrato con los alcances establecidos en el numeral 3.4 del presente contrato.

2.4 El PROVEEDOR coordinará sus actividades con el punto focal designado por la Vicepresidencia de Operaciones y Países, quien estará a cargo de la supervisión del servicio.

TERCERA. DURACIÓN

3.1 El PROVEEDOR prestará sus servicios por un periodo máximo de seis (6) meses calendario computables a partir de la orden de inicio de actividades.

3.2 En caso de requerirse una ampliación o prórroga del plazo para la ejecución del servicio, ambas partes deberán establecer los alcances y definir la fecha de conclusión respectiva.

3.3 Sin perjuicio de lo estipulado en los apartados anteriores, FONPLATA podrá resolver este contrato antes del vencimiento del mismo, cuando el PROVEEDOR o el personal que fuera asignado al servicio no cumpla con los alcances descritos en los documentos de solicitud de propuestas y propuesta técnica del PROVEEDOR, siendo suficiente la evaluación que realice el supervisor del servicio.

3.4 Cuando se produzca la resolución del contrato, el Banco quedará obligado únicamente a pagar por los servicios prestados por el PROVEEDOR hasta la fecha que se haga efectiva la resolución del contrato, momento a partir del cual cesarán los servicios. En consecuencia, el PROVEEDOR de forma expresa libera a FONPLATA de cualquier obligación o responsabilidad con motivo o efecto de la resolución.

CUARTA. MONTO

4.1 El monto a pagar al PROVEEDOR por los servicios contratados será de US$. 00000000 (…………00/100 dólares estadounidenses), de acuerdo con la propuesta adjudicada que forma parte indisoluble del presente contrato.

4.2 El monto referido incluye todos los honorarios y gastos en que el PROVEEDOR deba incurrir para llevar a cabo la prestación del servicio contratado, así como todos pagos al personal que sea asignado al servicio, los aportes sociolaborales que les correspondan, seguros de responsabilidad civil, seguros contra accidentes, seguro de salud, tributos, impuestos, contribuciones, tasas y/o gravámenes de cualquier naturaleza que pudieran devengarse y/o generarse con motivo o a consecuencia del presente contrato, tanto los que se encuentran vigentes como los que pudieran establecerse en el futuro. FONPLATA podrá requerir al PROVEEDOR documentación respaldatoria del cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, cuya inobservancia se encuadra en las previsiones del punto 3.3.

4.3 FONPLATA no pagará suma adicional por ningún concepto no incluido en los apartados precedentes. Cualquier gasto o cargo que pudiera devengarse y/o generarse como motivo de la ejecución del servicio contratado serán de cargo del PROVEEDOR.

QUINTA. FORMA DE PAGO

Los pagos que correspondan al servicio prestado por el PROVEEDOR serán realizados de la siguiente forma: Los pagos se efectuarán contra aprobación de productos o informes por parte de la supervisora directa del Área de Comunicaciones de la siguiente forma:

- 10% Plan de trabajo aprobado

- 10% Diagnóstico y relevamiento institucional

- 10% Informe inicial de conceptualización

- 10% Informe intermedio de conceptualización

- 15% Informe final de conceptualización

- 10% Prototipo simplificado del modelo conceptualizado (para implementación del piloto)

- 10% Metodología de implementación de la herramienta en las unidades ejecutoras

- 10% Piloto finalizado en dos Unidades Ejecutoras (esta fase se inicia en el día 200)

- 10% Informe de ajustes al prototipo tras piloto

- 5% Informe final y prototipo definitivo

5.2 Los pagos serán realizados mediante transferencia bancaria según información que sea proporcionada por el PROVEEDOR, la fecha valor del pago será el último día hábil de la primera o segunda quincena del mes a la que corresponda la aprobación del supervisor del servicio.

5.3 Cualquier gasto o pago que se devengue y/o genere con motivo de la prestación del servicio o de la modalidad de pago serán de cargo del PROVEEDOR.

SEXTA. NO EXISTENCIA DE VÍNCULO LABORAL

6.1 El presente contrato es de naturaleza civil, y sólo produce efectos entre FONPLATA y el PROVEEDOR. Nada en el presente contrato deberá interpretarse en el sentido de que, mediante el mismo, se crea o establece entre FONPLATA y el PROVEEDOR o sus dependientes, una relación de empleador y empleado o de mandante y mandatario, entendiéndose que durante la prestación del servicio contratado no se creará ni producirá ninguna relación ni vínculo laboral de especie alguna.

6.2 Como consecuencia del presente contrato, el PROVEEDOR ni su personal asignado a la ejecución del servicio, adquieren la condición de funcionarios o consultores de FONPLATA, ni ninguno de los derechos previstos para estos en las normativas del Banco.

6.3 El PROVEEDOR asume plena responsabilidad con el personal que pueda ser asignado para la ejecución del servicio contratado, quedando plenamente estipulado que entre tal personal y FONPLATA no existe vínculo o relación de ninguna naturaleza.

6.4 El PROVEEDOR es el único y exclusivo responsable del cumplimiento y pago de todas las obligaciones sociolaborales y otras que puedan corresponder al personal que sea contratado por su cuenta y costo para la prestación del servicio, por lo cual FONPLATA no tiene ni asume responsabilidad alguna ni obligación principal o subsidiaria o de cualquier otro tipo con el personal del PROVEEDOR.

SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL

7.1 El PROVEEDOR asume plena responsabilidad civil por cualquier daño o perjuicio que FONPLATA o su personal así como terceros puedan sufrir como consecuencia de las actividades realizadas por el personal asignado al servicio ya sea por acción, omisión o negligencia en el desarrollo de sus actividades, esta responsabilidad alcanza a los daños que se puedan ocasionar a los equipos e información del Banco, por lo cual el PROVEEDOR se obliga a indemnizar o resarcir los daños que sean ocasionados, sin perjuicio de las acciones legales que pueda asumir FONPLATA.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

8.1 Durante la ejecución de los servicios contratados, el PROVEEDOR y el personal que sea asignado al servicio tendrá acceso a información contenida en los sistemas corporativos del Banco o en otros medios digitales y a documentación que pueda estimar como necesaria para el cumplimiento de sus actividades. Referida información debe ser utilizada solamente en el contexto del servicio objeto de este Contrato y no podrá ser compartida a terceros.

8.2 Los equipos, herramientas, accesos, permisos, claves o contraseñas que sean otorgados por FONPLATA al PROVEEDOR y/o al personal asignado al servicio, deben ser utilizadas de forma exclusiva en las actividades que corresponden al objeto del contrato.

8.3 El PROVEEDOR se obliga por sí y como responsable del personal que sea asignado al servicio, a mantener absoluta reserva y confidencialidad, así como la debida precaución en el tratamiento y manejo de todas y cada una de las informaciones y documentos que no hayan sido divulgados públicamente por medios de libre acceso, que con motivo de los servicios aquí contratados haya tomado conocimiento directo o indirecto. Esta obligación se mantendrá incluso después de haber dado cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones resultantes del presente acuerdo hasta concluir un período de cinco (5) años calendarios a contarse desde la finalización del presente contrato. También se deberá dar completo cumplimento con las políticas y estándares de Tecnologías de la Información del Banco.

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL

9.1 FONPLATA tendrá la propiedad intelectual de cualquier trabajo realizado por el PROVEEDOR o por el personal asignado al servicio en ejecución del objeto de este contrato, incluyendo el derecho de reproducción, distribución, difusión y publicación de los trabajos en todos los idiomas, así como de preparar trabajos derivados del mismo. Asimismo, FONPLATA podrá compartir o transferir a terceros tales trabajos para su utilización, incluyendo autoridades de sus países miembros y otros organismos sin necesidad de contar con la conformidad del PROVEEDOR

9.2 Los derechos y obligaciones especificados en esta cláusula continuarán luego de la terminación del presente acuerdo.

DÉCIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

10.1 Este contrato sólo podrá ser modificado por el acuerdo escrito entre las partes y no podrá ser transferido ni cedido, total o parcialmente, sin la previa autorización por escrito de FONPLATA.

UNDÉCIMA. NATURALEZA JURÍDICA DE FONPLATA. CLÁUSULA ARBITRAL

11.1 Se deja expresa constancia que FONPLATA suscribe el presente contrato en su calidad de persona jurídica internacional, reconocida como tal por las disposiciones de su Convenio Constitutivo, suscrito en la VI Reunión de Cancilleres de los Países de la Cuenca del Plata, el 12 de junio de 1974, el que fue debidamente ratificado por todos los Países Miembros y cuya última modificación entró en vigencia el 27 de enero de 2024, y al amparo de las inmunidades, exenciones y privilegios otorgados de conformidad con los términos establecidos en el ”Acuerdo sobre Inmunidades, Exenciones y Privilegios del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata en el Territorio de los Países Miembros”, el que ha sido debidamente suscrito y ratificado por todos los Países Miembros.

11.2 Todas las disputas que surjan de o en relación con el presente contrato serán sometidas por las partes para su resolución definitiva bajo las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros designados de acuerdo con dichas Reglas.

11.3 La Sede será en (capitales de alguno de los países miembros), el idioma del arbitraje será el español y la Ley aplicable será (a confirmar de acuerdo con la firma que sea elegida).

DUODÉCIMA. DOMICILIOS.

12.1 A todos los efectos que este acuerdo pudiera dar lugar, FONPLATA constituye domicilio en la Av. San Martin, Centro Empresarial Ambassador, piso 4, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra del Estado Plurinacional de Bolivia, y el PROVEEDOR en (……). FONPLATA y el PROVEEDOR declaramos nuestra libre y entera conformidad con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, y nos obligamos a su más fiel y estricto cumplimiento, para lo cual suscribimos este documento.

Toda la información relativa al ciclo de preparación, así como los actores involucrados e instancias para su aprobación está incorporada en la normativa interna del Banco, información que deberá ser analizada por la firma consultora para elaborar los productos de consultoría.

Si bien la Matriz de Riesgos no está incorporada a la Guía de Ejecución de operaciones previamente mencionada, se incorporó a las herramientas de monitoreo mediante normativa aprobada con posterioridad a la Guía, y con el objeto de reforzar la gestión basada en riesgos.

La MR no debería ajustarse semestralmente, en caso de ser necesario modificaciones, las mismas deben ser acordadas con el Banco. Semestralmente se realiza seguimiento de avance de la MR.

POA y PAC pueden reportarse con periodicidad menor a 6 meses en caso de cambios significativos del proyecto

. Debe ser concebida para facilitar la gestión de los proyectos desde el país de ejecución, y no solo para proporcionar información al Banco, por lo que debe ser “client oriented.”

El sistema se debe considerar en su conceptualización los diferentes instrumentos de préstamo que tiene el Banco

Se espera que la misma contemple que cuando las áreas transversales junto con el RP detectan que una operación que está en problemas pueda solicitar al equipo de facilitación del Banco la realización de un taller de planificación, para elaborar un plan de acción conjunto y consensuado, que incluya una serie de hitos claramente identificables, así como un consenso sobre las actividades críticas para el Proyecto. Ese insumo será de utilidad tanto para el RP, unidad de seguimiento de Cartera, y Jefe de Operaciones País. Además, la unidad de facilitación también podrá intervenir, cuando lo requieran los RPs, en la facilitación de Talleres de Arranque, Misiones de Administración u otras instancias que requieran de la aplicación en profundidad de las herramientas de gestión utilizadas por el Banco

Se acordará el formato de la entrevista en función a la propuesta de la firma consultora

Se acordará el formato de la entrevista en función a la propuesta de la firma consultora

Ver consistencia con las definiciones dadas por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A fines meramente didácticos, se nombrará de manera general e indistinta a las actividades hitos y productos como elemento.